

#### **AДМИНИСТРАЦИЯ**

#### **БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#### **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 16 » 03 2018 г. № 202

г. Богучар

**Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2018 - 2020 годы**

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, поддержания устойчивых темпов экономического роста, стимулирования деловой активности, улучшения инвестиционного климата на территории Богучарского муниципального района администрация Богучарского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2018-2020 годы (далее План) согласно приложению.

2. Отделу по организационной работе и делопроизводству администрации Богучарского муниципального района (Л.В.Агапова) разместить План на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района.

3. Постановление администрации Богучарского муниципального района от 22.12.2016 №486 «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2017 – 2020 годы» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богучарского муниципального района А.Ю.Кожанова.

Глава Богучарского муниципального

района Воронежской области В.В.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального

района Воронежской области

от « 16 » 03 2018 г. № 202

**План**

**создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**

**в Богучарском муниципальном районе Воронежской области**

**на 2018 - 2020 годы**

| №  п/п | Наименование объектов,  сооружений или вида работ | Источник финансирования | Лимит финансирования, тыс.руб. | Планируемые сроки завершения строительства (проектирования) | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры** | | | | | |
| 1. | Реконструкция здания МКУ ДО Богучарская ДЮСШ, расположенного по адресу Воронежская область, г. Богучар, ул. Дзержинского, д.21 | Областной бюджет;  внебюджетные источники;  местный бюджет | 15000,0  13000,0  30,0 | 2018 год | Объект включен в областную адресную инвестиционную программу на 2018 год |
| 2. | Пристройка к школе с размещением пищеблока и группы дошкольного образования по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Данцевка, ул. 1 Мая, д.15 | Областной бюджет;  местный бюджет | 26879,71  26,93 | 2018 год | Разработка ПСД. Источник финансирования не определен. |
| 3. | Пристройка к школе с размещением пищеблока по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с. Сухой Донец, ул. Центральная, д.30 | Областной бюджет;  местный бюджет | 17981,98  18,02 | 2019 год | ПСД в стадии разработки. |
| 4. | Строительство спортивной площадки МКОУ Лофицкая СОШ | Областной бюджет;  местный бюджет | 4399,56  0,44 | 2018 год | Источник финансирования не определен. |
| 5. | Строительство ФАП в с. Журавка Богучарского муниципального района | Областной бюджет | 8050,0 | 2018 год | Источник финансирования не определен. |
| 6. | Строительство детского сада на 60 мест в с. Монастырщина Богучарского района | Областной бюджет;  местный бюджет | 45622,59  45,71 | 2018 год | Разработана ПИР.  Положительное заключение государственной экспертизы ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по ВО №36-1-5-0050-14 от 04.04.2014.  Источник финансирования не определен. |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 50601,5  50,7 | 2019 год |
| **Проектирование и строительство инженерных сетей** | | | | | |
| 7. | Сеть газораспределения по улице 50 лет Победы в с. Шуриновка и ул. Степная в  х. Марьевка, газопровод низкого давления с. Подколодновка, 1,857 км | Областной бюджет | 1700,0 | 2018 год | Разработан ПИР. Финансирование по итогам корректировки областного бюджета во 2 квартале 2018 г. |
| 8. | Сеть газораспределения по ул. Чехова в с. Твердохлебовка, 2 км | Областной бюджет | 1800,0 | 2019 год | Разработка ПИР, строительство 2019 год. |
| 9. | Сеть газораспределения по пер. Советскому в с. Дядин, 0,45 км | Областной бюджет | 540,0 | 2020 год | ПИР в стадии разработки. |
| 10. | Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново | Областной бюджет;  местный бюджет | 49474,76  49,57 | 2019-2020 годы | Разработан ПИР, не определен источник финансирования.  Положительное заключение ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» №36-1-5-0451-10 от 09.12.2010 г. |
| 11. | Реконструкция системы водоснабжения в п. Дубрава Богучарского района (включая ПИР) | Областной бюджет;  местный бюджет | 4994,99  5,01 | 2019 год | Разработка ПИР, строительство 2019-2020 годы. |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 44954,95  45,05 | 2020 год |
| 12. | Реконструкция станции биологической очистки в с. Дьяченково Богучарского района (включая ПИР) | Областной бюджет;  местный бюджет | 4994,99  5,01 | 2019 год | ПСД отсутствует. |
| Областной бюджет;  местный бюджет | 199799,80  200,20 | 2020 год |
| 13. | Проведение работ по модернизация насосной станции, расположенной по адресу: Воронежская обл., Богучарский район, г. Богучар | Областной бюджет;  местный бюджет | 14279,5  14,3 | 2018 год | Объект включен в областную адресную инвестиционную программу на 2018 год. |
| **Развитие транспорта и связи** | | | | | |
| 14. | Строительства участка дороги между с.Твердохлебово и х. Белый Колодезь (11 км) | Областной бюджет | 350000,0 | 2020 год | ПСД отсутствует. |
| 15. | Строительство участка дороги к с. Абросимово (9,2 км) | Областной бюджет. | 92000,0 | 2020 год | ПСД отсутствует. |
| 16. | Строительство участка дороги к с. Каразеево | Областной бюджет. | 33520,0 | 2020 год | ПСД в стадии разработки. |
| **Благоустройство** | | | | | |
| 17. | Строительство тротуаров в центральной части г. Богучар | Областной бюджет;  местный бюджет | 16998,3  1,7 | 2018 год | ПСД утверждена. Объект включен в государственную программу Воронежской области «Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018-2023 годы». |