## Лист1
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | с. Журавка | ул. Ленина, магазин | TP010-0029263 | КТП-301 | 09:00 05.12.2016 | 11:00 05.12.2016 | Осмотр КТП | Богучарский РЭС
2 | с. Журавка | ул. Подгорная, скважина | TP010-0029264 | КТП-302 | 11:00 05.12.2016 | 13:00 05.12.2016 | Осмотр КТП | Богучарский РЭС
3 | с. Журавка | ул. Мира | TP010-0029268 | КТП-304 | 14:00 05.12.2016 | 16:00 05.12.2016 | Осмотр КТП | Богучарский РЭС
4 | с. Журавка | ул. Степная | TP010-0029257 | КТП-201 | 09:00 06.12.2016 | 11:00 06.12.2016 | Осмотр КТП | Богучарский РЭС
5 | с. Журавка | ул. Донская | TP010-0119273 | КТП-202 | 11:00 06.12.2016 | 14:00 06.12.2016 | Осмотр КТП | Богучарский РЭС
6 | г. Богучар | ул. Джержинского, магазины, КНС | TP010-0029917 | КТП-610 | 09:00 06.12.2016 | 12:00 06.12.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
7 | с. Журавка | СТФ, ул. Садовая, ул. Донская, ул. Ленина, ул. Сосновая, пер. Лесной, пер. Озерный | VS010-0003841 | ВЛ-10-2 | 09:00 07.12.2016 | 16:00 07.12.2016 | ОВЛ-10-2 замена Р-10 КТП-210 | Богучарский РЭС
8 | с. Журавка | ул. Первомайская | TP010-0029271 | КТП-306 | 09:00 08.12.2016 | 12:00 08.12.2016 | Осмотр КТП | Богучарский РЭС
9 | г. Богучар | ГРП | TP010-0029942 | КТП-620 | 09:00 09.12.2016 | 12:00 09.12.2016 | Т.О. КТП | Богучарский РЭС
|  |  |  | Начальник БогучарскогоРЭС |  |  | Шкодин Н.И.