

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «13» марта 2020 года № 130

 г. Богучар

**О содействии избирательным комиссиям**

**в подготовке проведения общероссийского**

**голосования по вопросу одобрения изменений**

**в Конституцию Российской Федерации**

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в материально – техническом обеспечении подготовки его проведения (включая предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования), в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 32 – рп администрация Богучарского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**:

1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Богучарском муниципальном районе Воронежской области в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить прилагаемый план организационно – технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в ходе организации проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Богучарском районе Воронежской области согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам поселений Богучарского муниципального района Воронежской области:

3.1. До 12 марта 2020 года образовать рабочие группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

3.2. Разработать и утвердить планы организационно – технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в ходе организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в муниципальном образовании.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Богучарского**

**муниципального района В.В.Кузнецов**

Приложение 1

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

от 13.03.2020 года № 130

Состав рабочей группы

по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Богучарском районе

Воронежской области (далее по тексту – рабочая группа)

1.Кузнецов Валерий Васильевич – глава Богучарского муниципального района, председатель рабочей группы.

2. Величенко Юрий Михайлович – первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы.

3. Самодурова Наталья Анатольевна – заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района, заместитель председателя рабочей группы.

4. Агапова Лариса Владимировна – начальник отдела по организационно – правовой работе и информационной безопасности администрации Богучарского муниципального района, секретарь рабочей группы.

 Члены рабочей группы:

5. Кожанов Алексей Юрьевич – заместитель главы админитсрации Богучарского муниципального района.

6. Валынов Сергей Васильевич - заместитель главы админитсрации Богучарского муниципального района.

7. Журавлев Юрий Александрович – начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно – энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района.

8.Комаров Олег Александрович – начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Богучарского муниципального района.

9. Ткачев Игорь Викторович – руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области».

10.Лисянская Антонина Васильевна – руководитель КУ ВО «Управление социальной защиты населения Богучарского района».

11. Топоркова Ольга Васильевна – руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района Воронежской области.

12.Греков Алексей Митхайлович – главный врач БУЗ ВО «Богучарская районная больница».

13.Костин Игорь Сергеевич – начальник отдела МВД России по Богучарскому району Воронежской области, полковник полиции.

14. Костенко Иван Михайлович – заместитель председателя Совета народных депутатов Богучарского муниципального района.

15. Булах Ирина Петровна – председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов Богучарского муниципального района по местному смоуправлению, правотворческой деятельноти, депутатской этике.

16. Жданов Виктор Карлович – председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов по бюджету, налогам, финансам и предпринимательству.

17.Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богучарскому и Кантемировскому муниципальным районам.

18.Шкодин Николай Иванович – начальник Богучарского участка РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго».

19. Морозов Александр Анатольевич - начальник Богучарского линейного технического участка Россошанского цеха комплексного обслуживания электросвязи № 5 Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

20. Новиков Алексей Владимирович – начальник Богучарского гарнизона, командир войсковой части 91727, полковник.

Приложение 2

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

от 13.03.2020 года № 130

План

организационно – технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в ходе организации проведения подготовки общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в

Богучарском муниципальном районе Воронежской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Образование рабочей группв по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование) | До 20 марта 2020 года | Самодурова Наталья Анатольевна – заместитель главы администрации Богучарского муниицпального района – руководитель аппарата администрации района |
| 2. | Предоставление избирательным комиссиям (далее – комиссии) на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, затрат на оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения документации по общероссийскому голосованию, транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Со дня образований комиссий | Главы поселений (по согласованию)  |
| 3.  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе на безвозмездной основе охрана помещений комиссий, помещений для голосования и по запросам комиссий – документов по общероссийскому голосованию при их перевозке | На период компании по общероссийскому голосованию  | Костин И.С. – начальник ОМВД России по Богучарскому району Воронежской области |
| 4.  | Принятие мер по выполнению пункта 21 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» | На период компании по общероссийскому голосованию | Костин И.С. – начальник ОМВД России по Богучарскому району Воронежской области |
| 5.  | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности в помещениях комиссий и помещениях для голосования, а также подходах к ним | Со дня образований комиссий | Главы поселений, Коптев А.С. – начальник отдела надзорной деятельности по Богучарскому и Кантемировскому муниципальным районам |
| 6.  | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, реализовываться мероприятия, связанные с обеспечением возможности подачи заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения во время общероссийского голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и передача сведений о заявлениях в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также зданий, в которых размещены Избирательная комиссия Воронежской области и территориальные избирательные комиссии | На период компании по общероссийскому голосованию | Пешиков Д.Н. – помощник главы администрации Богучарского муниципального района ГО и ЧС отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Богучарского муниципального района, Журавлев Ю.А. – начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топлдивно – энергетического комплекса, ЖКХ администрации Богучарского муниицпального района |
| 7.  | Принятие мер по бесперебойному функционированию сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах комиссий, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | На период компании по общероссийскому голосованию | Морозов А. А. - начальник Богучарского линейного технического участка Россошанского цеха комплексного обслуживания электросвязи № 5 Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком» |
| 8. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и помещений комиссий в установленные сроки | На период компании по общероссийскому голосованию | Шкодин Н.И. - начальник Богучарского участка РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго». |
| 9. | Принятие мер по обеспечению медицинскими аптечками помещений для голосования и организация в них дежурства медицинских работников | В день голосования | Греков А.М. – главный врач БУЗ ВО «Богучарская РБ» |
| 10. | Обеспечение работы организаций торговли и общественного питания на участках для голосования (совместно с соответствующими службами в муниципальных районах и городских округах области) | В день голосования | Кожанов А.Ю. – заместитель главы админитсрации Богучарского муниципального района |
| 11. | Принятие мер по обеспечению права граждан на участие в голосовании, проходящих службу в соответствующих органах и воинских частях, а также граждан, проживающих на территории расположения воинских частей  | В день голосования | Новиков А.В. - начальник Богучарского гарнизона, командир войсковой части 91727, полковник |
| 12. | Оказание содействия комиссиям в обеспечении прав граждан Российской Федерации при голосовании участников голосования, находящихся в местах временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях и организациях с непрерывным циклом работы, на вокзалах, в аэропорту)  | В день голосования | Главы поселений |
| 13.  | Предоставление соответствующим комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования (при проведении голосования вне помещения для голосования)  | В день голосования | Главы поселений |
| 14. | Опубликование списков участков для голосования с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Главы поселений |
| 15.  | Обеспечение государственной символикой Российской Федерации (Государственный герб, Государственный флаг), официальной символикой Воронежской области (Герб, Флаг) и официальной символикой муниципальных образований участков для голосования  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Главы поселений |
| 16. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»  | На период кампании по общероссийскому голосованию | Главы поселений |
| 17. | Представление в комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков участников голосования в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  | На период кампании по общероссийскому голосованию | Главы поселений |
| 19. | Обеспечение содействия комиссиям в осуществлении информирования граждан о проведении общероссийского голосования  | На период кампании по общероссийскому | Главы поселений |
| 20. | Оказание содействия Избирательной комиссии Воронежской области и нижестоящим комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении участников голосования в список участников голосования по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Главы поселений |
| 21. | Оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в голосовании  | В день голосования | Главы поселений |
| 22. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия участников голосования к помещениям для голосования  | В день голосования | Журавлев Ю.А. – начальник отдела по строительству и архитектуре, трансопрту, топливно – энергетического комплекса, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района  |
| 23. | Определение резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского голосования в случаях невозможности работы комиссий в имеющихся помещениях, а также рассмотрение вопроса о реализации мер по оборудованию помещений для голосования, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Главы поселений |
| 24.  | Представление сведений о численности на соответствующей территории участников голосования, являющихся инвалидами, по группам инвалидности и видам стойких расстройств функций организма по запросам Избирательной комиссии Воронежской области  | На период кампании по общероссийскому голосованию | Толчеева Н.Г. – руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Богучарском района ГУ Пенсионного фонда в Павловском районе |
| 25. | Обеспечение возможности подачи заявлений о включении участника голосования в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и передачи сведений  | На период кампании по общероссийскому голосованию | Кузнецова Н.Н. – руководитель филиала АУ МФЦ в г.Богучаре |
| 26. | Обеспечение оперативной доставки документации по общероссийскому голосованию и иных отправлений в Избирательную комиссию Воронежской области, территориальные и участковые избирательные комиссии, а также предоставление комиссиям услуг специальной связи по тарифам, установленным для федеральных органов государственной власти и их территориальных органов  | На период кампании по общероссийскому голосованию | Стрижанов В.И. – начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Богучарского муниципального района |