Доклад Величенко Ю.М. на коллегии при главе администрации Боугчарского муниципального района 24.08.2010 года «О ходе подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Богучарского муниципального района»

Распоряжением администрации Богучарского муниципального района   от 26.05.2008г  №121-р «О комиссии по организации Всероссийской переписи населения 2010 года» в районе создана комиссия по организации проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в составе 28 человек под председательством Величенко Ю.М. – заместителя главы администрации Богучарского муниципального района .

Распоряжением администрации Богучарского муниципального района   от 06.04.2010 г. №121-р в состав комиссии были внесены изменения в связи с изменением места работы и должностей отдельных членов комиссии. Из состава комиссии были выведены Артюшенко Игорь Евгеньевич – руководитель ООО «Домоуправление военного городка», Вакулин Игорь Дмитриевич – начальник 2 отдела военного комиссариата Богучарского района, Злобина Наталья Георгиевна – ответственный секретарь районной газеты «Сельская новь», Драганец Михаил Михайлович – заместитель командира 10й гвардейской танковой дивизии, Деминтиевский Иван Алексеевич – начальник отдела внутренних дел Богучарского района,  Демченко Олеся Анатольевна – начальник юридического отдела администрации Богучарского муниципального района. Вместо них введены ныне работающие на данных должностях Столпер Юрий Борисович, Кожевников Олег Михайлович, Андросова Елена Васильевна – редактор районной газеты «Сельская новь»,  Вевель Сергей  Леонардович, Куликов Александр Николаевич и Козлов Дмитрий Васильевич.

Работа комиссии строится в соответствии с планами на календарный год, утвержденными на её заседаниях. Обязанности между членами комиссии четко распределены.

За истекший период проведено 8 заседаний комиссии. Протоколы заседаний комиссии  имеются. Среди рассмотренных проблемных вопросов:

- О состоянии адресного хозяйства на территории Богучарского муниципального района   и состоянии границ в поселениях Богучарского муниципального района

05 декабря 2009г, протокол № 5

- Об обеспечении населенных пунктов указателями с названиями улиц, номеров домов и квартир по состоянию на 1 марта 2010 года

29 марта 2010г, протокол № 6

- О плане информационно-разъяснительной работы среди населения по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в Богучарском муниципальном районе на 2010 год

24 апреля 2010г, протокол № 7

Принятые на заседаниях комиссии решения своевременно  доводятся до исполнителей, ставятся на контроль. Решения, которые были приняты на заседаниях комиссии, выполнены.

2.	Границы Богучарского муниципального района   не изменились. В его состав входят 15 муниципальных образований, из них 13 сельских поселений, 1 городское поселение – г.Богучар и муниципальный район. Населенных пунктов, по которым на текущий момент имеются нерешенные вопросы по уточнению границ, на территории района нет (реестр административно – территориального устройства Богучарского муниципального района прилагается).

Картографическим материалом как на бумажных носителях, так и в электронном виде, район обеспечен.  Схематические карты района, г.Богучара и сельских населенных пунктов имеются.

3.	В целях осуществления подготовки адресного хозяйства в городском – г.Богучар и сельских поселениях Богучарского муниципального района   к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года распоряжениями администраций было создано 15 рабочих групп.

Рабочими группами было обследовано 441 улица и 11917 домов в поселениях района. Был выявлен 1761  нежилой дом.

Проведенная проверка показала, что по состоянию на 01.08.2010 года полностью завершили работу по наведению порядка в адресном хозяйстве администрации всех поселений Богучарского муниципального района.7

В соответствии с  основными требованиями к обеспечению порядка в адресном хозяйстве вывешено 882 аншлага с наименованиями улиц и 11917 с номерными знаками домов.

Акты приемки готовности адресного хозяйства городского – г.Богучар и сельских поселений к  проведению переписи населения имеются.

4.	Для проведения Всероссийской переписи населения на территории Богучарского муниципального района с учетом резерва подобрано 165 человек переписного персонала, в том числе:

8  - заведующих переписными участками (6 основных и 2 резервных)

28  - инструкторов  (24 основных и  4 резервных)

129 - переписчиков с учетом резерва.

Весь переписной персонал в районе подобран, проблем с кадрами не возникает.

5.	Для размещения переписного персонала в Богучарском муниципальном районе  подобраны 24 помещения, в том числе 6 помещений, совмещенных для размещения инструкторского и переписного персонала и 18 помещений для размещения только инструкторского персонала.

Проблем при подборе данных помещений в районе  не возникало.

Договора на аренду помещений, автотранспорта, связи разработаны и будут своевременно заключены. Разработаны также акты о приемке помещений, которые будут приняты перед началом их работы.

Все подобранные для проведения Всероссийской переписи населения помещения оборудованы мебелью: имеются столы, стулья, шкафы, сейфы, закрываемые на замки шкафы для хранения документации и т.д.

Уполномоченный по проведению переписи населения в Богучарском муниципальном районе обеспечена компьютерной техникой с программным обеспечением.

Подготовлены проекты договоров на охрану помещений, определен период охраны помещений, сроки охраны помещений:

переписных участков	- с 12 сентября 2010г по 12 ноября 2010 г. (62 дня).

инструкторских		- с 04 октября 2010г по 03 ноября 2010 г. (33 дня).

Муниципальные торги будут проведены 20 августа 2010 года по транспорту,  23 августа 2010 года по охране помещений.

Охрана помещений будет обеспечена своевременно и в полном объеме.

Подготовлены также договора на предоставление средств связи. Для этой цели будет использовано 24 телефона, которые будут задействованы:

на переписных участках:

с 13.09.2010г по 11.11.2010г,

на инструкторских участках:

с 04.10.2010г по 03.11.2010г,

Для оперативного решения всех организационных вопросов, связанных с проведением переписи  населения,  доставки документации в  районе необходимо привлечение 6 транспортных средств. Транспорт будет задействован 40 дней с 14 октября по 11 ноября 2010 г.

Для обозначения помещений переписных участков в районе изготовлены вывески. Они изготовлены по форме, утвержденной Росстатом.

- Информационно-разъяснительная работа.

План информационно-разъяснительной работы среди населения по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в Богучарском муниципальном районе на 2010 год утвержден на заседании комиссии по организации проведения переписи 24 апреля 2010 г. С целью информирования населения по всем вопросам, связанным с предстоящим проведением переписи, в городском – г.Богучар и всех сельских поселениях изготовлены  и вывешены стенды для размещения информационных материалов. Таких стендов в районе изготовлено 14.

Для пропаганды мероприятий, связанных с переписью, в районе активно используется местная общественно-политическая газета «Сельская новь». За истекший период в ней опубликовано 29 материалов, касающихся переписи. 6 июля 2010 года (№50) в районной газете «Сельская новь» опубликовано интервью главы администрации Богучарского муниципального района   Гузева А.В. «От наших ответов будет зависеть истинная картина» под рубрикой «До Всероссийской переписи населения остается  немногим более 3-х месяцев». Кроме того, 24 июля 2010 года в районной газете «Сельская новь» опубликована статья главы городского поселения – г.Богучар Нежельского И.М. «Необходимо понять важность», которая рассказала о том, что делается в плане подготовки к переписи на территории города Богучара.

Активная работа по разъяснению важности предстоящей акции проводится руководителями предприятий, организаций, учреждений в своих трудовых коллективах.

В больницах, школах, узле связи и отделениях связи, административных зданиях регулярно размещаются и обновляются листовки-обращения к населению.

На информационных стендах размещены также материалы об адресах стационарных переписных участков, чтобы население могло знать, где можно заполнить переписную анкету.

7.	Ответственные работники администрации Богучарского муниципального района   распоряжением администрации района от 17.05.2010г №170-р закреплены за поселениями муниципального района по вопросам организации и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года. Все они были ознакомлены с данным распоряжением под роспись и приступили к работе на территориях поселений. В частности, с их участием проведены проверки готовности адресного хозяйства и заполнены акты по каждому поселению.

В городском – г.Богучар и сельских поселениях муниципального района   созданы и действуют рабочие группы по организации работы по подготовке к проведению переписи населения 2010 года.

Вопросы проведения предстоящей переписи населения регулярно рассматриваются на еженедельных оперативных совещаниях у главы администрации муниципального района   Гузева А.В.

Отчет по данному вопросу еженедельно делает руководитель аппарата администрации муниципального района   Самодурова Н.А.

18 мая 2010 года на территории Дьяченковского сельского поселения состоялся выездной семинар глав и ведущих специалистов администраций сельских поселений Богучарского муниципального района, где был изучен опыт работы администрации Дьяченковского сельского поселения по подготовке и проведению переписи.

Опытом работы по данному вопросу поделилась также глава Липчанского сельского поселения Акименко Елена Борисовна.

Муниципальных выборов на территории муниципального района   осенью 2010 года проводиться не будет.

8.	Центров временного размещения вынужденных переселенцев в Богучарском муниципальном районе нет.

Проблемных вопросов по учету населения, требующих решения, в районе также нет.

Подготовка к Всероссийской переписи населения  2010 года  в Богучарском муниципальном районе осуществляется последовательно и планомерно.