УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы администрации Богучарского муниципального района, председатель комиссии по организации проведения ВПН-2010 г. в Богучарском муниципальном районе.

Одобрен на заседании комиссии по

организации проведения Всероссий-

ской переписи населения 2010 года

(протокол № 5 от   декабря 2009 года)

Ю.М.Величенко

ПЛАН

мероприятий на 2010 год по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на территории Богучарского района

| № пп | Наименование вопроса | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение перечня границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований | Отдел по строительству архитектуре и ЖКХ администрации Богучарского муниципального района - до 1 июля |
| 2 | Обеспечение наличия в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами квартир и домов | Муниципальные образования по Богучарскому муниципальному району (в течение всего 2010 года) |
| ~> | Осуществление контроля органами внутренних дел за соблюдением правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту жительства в пределах РФ | Паспортно-визовая служба по Богучарскому муниципальному району - в течение года |
| 4 | Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, сохранности переписных листов и других документов переписи. | Отдел внутренних дел по Богучарскому муниципальному району - до 1 июля |
| 5 | Реализация плана информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН 2010 года, информационное сопровождение Всероссийской переписи населения в СМИ. | ОСП Воронежстата, руководитель аппарата администрации района во взаимодействии с Богучарской районной газетой «Сельская новь» (в течение всего периода) |
| 6 | Организация работы по выделению помещений, оборудованных средствами связи и мебелью, для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, хранению переписных документов ВПН 2010 года, обеспечению их охраны, обеспечению транспортными средствами. | Сектор организационной работы и делопроизводства с городским и сельскими поселениями, ОСП Воронежстат - июль-октябрь 2010 года |
| 7 | Составить организационный план проведения ВПН 2010 года на уровне муниципального района | Органы местного самоуправления Богучарского муниципального района, ОСП Воронежстат - до 15 января |
| 8 | Подбор и обучение лиц привлекаемым к работам по ВПН 2010 года | Органы местного самоуправления, ОСП Воронежстат, сентябрь, октябрь |
| 9 | Организация работ по финансированию ВПН 2010 года, учет и расходование субвенций, предоставляемых бюджетом органов местного самоуправления муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке и проведению ВПН 2010 года. | Финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района - по мере поступления субвенций |
| 10 | Проведение Всероссийской переписи населения и подведение итогов переписи | ОСП Воронежстат с 14 по 25 октября |
| 11. | Предоставление данных о проведенной переписи в ОСП Воронежстата | ОСП Богучарского района - до 31 октября 2010 года |