**Администрация Богучарского муниципального района**

 **Воронежской области**

**РЕШЕНИЕ**

 Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района Воронежской области № 2 от 18.05.2018 года

Руководствуясь Постановлением правительства Воронежской области от 08.12.2016 № 925 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области», постановлением администрации Богучарского муниципального района от 18.05.2018 № 375 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе Воронежской области»

РЕШИЛИ:

 Утвердить методические рекомендации по разработке проектного предложения и паспорта проекта (программы) Богучарского муниципального района Воронежской области.

Глава Богучарского муниципального района -

председатель Проектного комитета

по реализации приоритетных

проектов (программ) В.В.Кузнецов

Утверждены

 решением Проектного комитета

при администрации Богучарского

муниципального района Воронежской области

по реализации приоритетных проектов (программ)

от 18.05.2018 года № 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПАСПОРТА ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

1. **Общие положения**
	1. Настоящие методические рекомендации по подготовке предложения и паспорта проекта (программы) (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности, утвержденным постановлением администрации Богучарского муниципального района от18.05.2018 №375 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе Воронежской области» (далее – Положение), и содержат рекомендуемые формы предложения и паспорта проекта (программы).
	2. Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении.
2. **Рекомендации по подготовке предложения проекта (программы)**

2.1. Предложения по проектам (программам) (далее – предложения) служат формой инициирования проектов (программ).

2.2. Подготовка предложений по проектам (программам) осуществляется по форме согласно приложению № 1 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций.

2.3. Форма предложения по проекту (программе) включает следующие основные разделы:

1. Инициатор проекта (программы).

1.1 Ф.И.О. инициатора проекта (программы).

1.2 Должность инициатора проекта (программы) (с полным наименованием организации).

1.3 Контактные данные инициатора проекта (программы) (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).

2. Сведения об инициируемом проекте (программы):

1. Наименование проекта.

2. Проблемы, которые призван решить проект.

3. Цель проекта.

4. Результаты проекта.

5. Показатели достижения цели проекта.

6. Этапы достижения результатов проекта.

7. Участники проекта.

8. Срок реализации проекта (дата начала, дата окончания).

9. Ориентировочная стоимость реализации проекта, тыс. руб.

10. Источники финансирования проекта.

3. Особые характеристики проекта.

Связь проекта со стратегией развития муниципального образования, стратегией развития Воронежской области, приоритетными направлениями стратегического развития РФ.

Риски проекта.

Форма реализации проекта.

2.4. В наименовании предложения по проекту (программе) указывается действие (создание, организация и пр.), объект, над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование предложения по проекту (программе) рекомендуется формулировать одним предложением, раскрывающим его суть.

Пример:

- повышение качества оказания услуг в сфере YYY на территории Российской Федерации;

- создание IT-технопарков на территории Российской Федерации.

2.5. «Проблемы, которые призван решить проект». В этой графе приводится описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация проекта (программы), либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации проекта (программы). Дополнительно, при необходимости, указываются причины появления проблем и возможностей.

2.6. «Цель проекта». Указываются цели, которые планируется достигнуть за счет реализации предлагаемого проекта (программы). Цели должны содержать конкретные количественные или качественные показатели с указанием целевых значений, которые планируется достигнуть.

Формулировка целей должна соответствовать решению обозначенных проблем, и указывать на выгоды и эффекты, получаемые от реализации проекта (программы).

Пример:

1. Повысить к 2018 году обеспеченность жильем на одного гражданина Российской Федерации на XX квадратных метров и довести ее к 2025 году до XX квадратных метров на человека.

2. Снизить к 2018 году потребность граждан Российской Федерации в жилье с XX до XX% (к 2025 году - до XX%).

2.7. «Результаты проекта». Формулировать результаты рекомендуется в терминах создаваемых продуктов или услуг (возведенных крупных объектов, созданных или модернизированных технологических процессов, разработанных программных продуктов, утвержденных нормативных правовых актов и пр.).

2.8. «Показатели достижения цели проекта».

Рекомендуется указать не менее двух (не более 5) основных показателей, которые должны отражать степень достижения поставленной цели проекта.

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя.

Пример основного показателя: прирост протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям, %; с 72 (2018г.) до 85 (2020г.).

2.9. «Этапы достижения результатов проекта».

Рекомендуется описывать не менее двух альтернативных способов достижения целей и/или получения результатов проекта (программы).

Пример способа достижения целей:

Развитие рынка кредитования YYY:

- внедрение электронного формата кредитного дела (пример мероприятий: внесение изменений в нормативную правовую базу в части требований к порядку ведения кредитного дела; разработка информационной системы; обучение пользователей и пр.).

Пример способа получения результатов:

- создание и организация деятельности консультационных центров в сфере кредитования YYY (пример мероприятий: заключение соглашений с базовыми юридическими центрами, разработка стандартов оказания финансовых услуг в сфере YYY, создание на базе центров института финансовых советников и пр.).

2.10. «Участники проекта».

На этапе предложения участники проекта указываются в формате наименования ОМСУ ВО и/или подведомственных им учреждений. Возможно указание ИОГВ ВО в качестве ответственных участников по отдельным мероприятиям проекта при условии согласования с указанным ИОГВ.

2.11. «Срок реализации проекта (дата начала, дата окончания)».

Указывается планируемая дата начала и дата окончания (указываются в формате «ММ.ГГГГ»), к которой цели и показатели проекта (программы) должны быть достигнуты.

Пример: 12.2016 г. - 10.2020 г.

При наличии этапности достижения целей или при реализации программы указываются даты начала и окончания этапов проекта или начала и окончания проектов в составе программы.

2.12. «Ориентировочная стоимость реализации проекта, тыс. руб.».

Указывается предварительная оценка затрат на реализацию проекта (программы) по годам в разрезе возможных источников финансирования (бюджет Воронежской области, местные бюджеты органов местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, государственные фонды, институты развития, частные инвестиции и пр.). В случае бюджетного финансирования указывается возможность финансирования в рамках доведенных лимитов или потребность в дополнительных средствах.

Пример: XX тыс. рублей (в том числе ХХ тыс. рублей – федеральный бюджет, ХХ тыс. рублей – Фонд развития моногородов).

2.13. «Источники финансирования проекта».

Приводится перечень (наименования) государственных и муниципальных программ с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий государственных программ, в рамках которых полностью или частично планируются к реализации мероприятия проекта (программы).

В перечне государственных программ необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие государственные программы.

Пример:

Государственная программа Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» (постановление правительства Воронежской области от 09.12.2013 № 1072), подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципальных образований», основное мероприятие 1.3. «Благоустройство территорий муниципальных образований».

Предложение должно быть согласовано с ГРБС соответствующих госпрограмм.

2.14. «Связь проекта со стратегией развития муниципального образования, стратегией развития Воронежской области, приоритетными направлениями стратегического развития РФ».

В разделе указывается направление стратегического развития, полное или частичное достижение целей и показателей которого будет обеспечивать проект (программа). Также может быть указана связь проекта (программы) с официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации проекта (программы).

При заполнении графы рекомендуется указывать реквизиты соответствующих официальных документов.

Пример:

Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года (утв. законом Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ) (Цель: 9.4. Создание условий для развития системы связи, информационных и телекоммуникационных технологий).

2.14. Возможно дополнительное заполнение графы «Риски проекта» и/или «Предложения по форме реализации».

2.14.1. В графе «Риски проекта» указываются факторы, придающие наиболее высокую неопределенность условиям реализации проекта и влияющие на возможность достижения целей проекта, на которые невозможно повлиять напрямую. Например, для проекта по строительству очистных сооружений рисками могут быть «несвоевременность предоставления в распоряжение исполнителей земельных участков для строительства сооружений и прокладки инженерных коммуникаций» и т.п.

2.14.2. В случае если формой реализации предложения по проекту (программе) выступает программа, указывается предлагаемый список проектов и мероприятий программы, реализация которых позволит достичь ее целей.

Выбор программы как формы реализации рекомендуется осуществлять при следующих характеристиках предложения:

* предложение содержит несколько разнородных целей;
* цели предложения конечные выгоды и эффекты, достигаемые, в том числе, за счет эксплуатации (использования) результатов, полученных в ходе реализации проекта (программы);
* на достижение целей предложения влияют различные факторы, не всегда связанные друг с другом;
* масштабность предложения, характеризующаяся наличием разнородных результатов и способов достижения результатов, что позволят выделить внутри предложения несколько отдельных проектов;
* наличие в предложениях отдельных циклически повторяющихся мероприятий;
* в рамках реализации предложения требуется выделение нескольких территориальных проектов с собственной организационной структурой, либо предусмотрено тиражирование результатов проекта в муниципальных образованиях или нескольких органах или организациях.

В ином случае форму реализации предложения рекомендуется определять как проект.

**3. Рекомендации по подготовке паспорта проекта (программы)**

3.1. Паспорт проекта (программы) разрабатывается по форме согласно приложению № 2 и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций.

Форма паспорта проекта включает следующие основные разделы:

раздел 1 «Основные положения»;

раздел 2 «Содержание проекта (программы)»;

раздел 3 «Этапы и контрольные точки»;

раздел 4 «Бюджет проекта (программы)».

3.2. В наименовании проекта (программы) указывается наименование проекта (программы) в соответствии с предложением проекта (программы).

3.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую информацию:

«Краткое наименование проекта (программы)». Приводится словосочетание, состоящее из 2-3 слов, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ проекта.

Пример: чистая страна; электронное образование; IT-технопарки; качественные дороги.

«Срок начала и окончания проекта (программы)». Рекомендуется указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Датой начала проекта является дата утверждения паспорта проекта; рекомендуемый срок завершения проекта – не более 3-12 месяцев со времени получения последних результатов проекта.

Пример: 15.12.2016 - 20.12.2018 г.

«Функциональный заказчик». Приводится наименование подразделения органа местного самоуправления Воронежской области (далее – ОМСУ). Назначается Проектным комитетом Богучарского муниципального района из числа подразделений, в наибольшей степени заинтересованных в результатах проекта (программы). При отсутствии такого ОМСУ функции функционального заказчика проекта могут быть возложены на Проектный комитет Богучарского муниципального района.

Функциональный заказчик определяет основные требования к результатам проекта, согласовывает результаты и показатели проекта, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта.

«Руководитель проекта (программы)». Лицо (ФИО и должность), обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению проектом. Назначается Проектным комитетом Богучарского муниципального района.

«Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)». Указывается перечень (наименования) исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований и иных органов и организаций, выполняющих работы в рамках мероприятий проекта (программы).

* 1. Раздел «Содержание проекта (программы)» содержит следующую информацию:

«Цель проекта (программы)». В формулировке цели проекта должен содержаться социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации проекта, выраженный в численно-измеримых показателях.

Рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1-2 основных показателей и даты их достижения.

Пример: увеличить экспорт услуг на XX% к концу 2025 года.

Не рекомендуется формулировать цель проекта в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках проекта. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр.).

«Результаты проекта (программы)». Необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации проекта (программы), которые позволят достичь цели проекта.

В результатах проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения целей и показателей проекта. При формировании результатов проекта необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.

По каждому результату приводятся требования к результату проекта с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата.

В случае если результат прямо не оказывает влияние на достижение цели и показателей проекта (программы), он не рекомендуется к включению в паспорт проекта (программы).

Пример:

1. ХХХ IT-технопарков введено в эксплуатацию:

- размещение не менее XX резидентов в одном технопарке;

- наличие конференц-залов, дискуссионных площадок и зон бизнес-образования;

- доступ к широкополосному доступу сети Интернет со скоростью не ниже XX Мбит/c.

1. Разработаны программы поддержки IT-технопарков на региональном уровне:

- финансирование программ осуществляется в пропорции XX% федеральные средства, XX% региональные средства и пр.

«Показатели проекта (программы) и их значения по годам». Приводится список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам реализации проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения проекта. Показатели должны характеризовать цель и результаты проекта, позволяя в дальнейшем оценивать степень их достижения.

Выделяется первый уровень показателей, включающий основные показатели, отраженные в цели проекта.

Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые могут включать:

- показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня;

- показатели, наблюдаемые в ходе реализации проекта и выделяемые в целях обеспечения управляемости проектом.

Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в паспорте проекта, составляет не более 10 единиц.

По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате «ММ.ГГГГ») указываются в графе «Базовое значение» соответствующей таблицы.

Достижение значений показателей первого уровня проекта будет свидетельствовать о достижении целей проекта.

Пример показателей первого уровня: прирост несырьевого экспорта, %; прирост экспорта услуг, %.

Пример показателей второго уровня: рост числа экспортеров, %; объем инвестиций в технологические инновации, тыс. руб.; доля экспорта продукции высоких технологий в общем объеме экспорта, %, и пр.

* 1. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает информацию об этапах и контрольных точках из расчета не менее 1-6 в год равномерно распределенных в течение года.

Указываются обязательные этапы «Паспорт и сводный план проекта (программы) утверждены», «Утвержден отчет о ходе реализации проекта (программы) за \_\_\_\_\_\_ год» и «Утвержден итоговый отчет о реализации проекта (программы)».

Контрольная точка фиксирует факт получения результата или достижения показателя проекта. Контрольная точка должна быть сформирована для каждого указанного в паспорте проекта (программы) результата. Контрольные точки для каждого показателя проекта (программы) должны быть созданы для каждого значения показателей по годам и отражают дату достижения этого значения. Контрольные точки формулируются в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.).

В графе «Срок» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к которой контрольная точка будет выполнена. В графе «Ответственный исполнитель» указывается ФИО, должность лица ответственного за достижение контрольной точки в указанный срок.

Контрольные точки рекомендуется сортировать по дате наступления.

Пример контрольной точки: создан межрегиональный центр контроля качества услуг в сфере YYY.

* 1. Раздел «Бюджет проекта (программы)» содержит информацию об объеме требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта (программы).

Распределение объема финансовых средств по годам реализации проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий проекта и создания результатов проекта (программы).

В качестве бюджетных источников реализации проекта, при наличии, указываются расходы федерального бюджета, бюджета Воронежской области, местных бюджетов органов местного самоуправления, расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Для бюджетных источников указывается расшифровка государственных и муниципальных программ, подпрограмм и их основных мероприятий в рамках которых осуществляется выделение бюджетных средств с указанием объема финансирования.

К внебюджетным источникам финансирования проекта, при наличии, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, неотраженные в бюджетах органов государственной власти всех уровней.

Объемы расходов указываются по годам в тыс. рублей, до двух знаков после запятой.

Приложение 1 к методическим

рекомендациям по подготовке

предложения и паспорта проекта (программы)

Форма проектного предложения

|  |
| --- |
| 1. **Инициатор проекта (программы)**
 |
| 1.1 Ф.И.О. инициатора проекта (программы) |  |
| 1.2 Должность инициатора проекта (программы) (с полным наименованием организации)  |  |
| 1.3 Контактные данные инициатора проекта (программы) (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) |  |
| 1. **Сведения об инициируемом проекте (программы)**
 |
| Наименование проекта |  |
| Проблемы, которые призван решить проект |  |
| Цель проекта |  |
| Результаты проекта |  |
| Показатели достижения цели проекта |  |
| Этапы достижения результатов проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Срок реализации проекта (дата начала, дата окончания) |  |
| Ориентировочная стоимость реализации проекта, тыс. руб. |  |
| Источники финансирования проекта |  |
| 1. **Особые характеристики проекта**
 |
| Связь проекта со стратегией развития муниципального образования, стратегией развития Воронежской области, приоритетными направлениями стратегического развития РФ |  |
| Риски проекта (дополнительно) |  |
| Предложения по форме реализации (дополнительно) |  |

Предложение подготовил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

 подпись

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Приложение 2 к методическим

рекомендациям по подготовке

 предложения и паспорта проекта (программы)

Форма паспорта проекта (программы)

ПАСПОРТ

проекта (программы)

<Наименование проекта (программы)>

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта (программы) |  |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ* |
| Функциональный заказчик |  |
| Руководитель проекта (программы) |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) |  |

1. Содержание проекта (программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта (программы) |  |
| Результаты проекта (программы) |  |
| Показатели проекта (программы) и их значения по годам | Показатель, единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | **Наименование контрольной точки** | **Дата** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Утвержден паспорт проекта (программы) | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Утвержден сводный план проекта (программы) | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Достигнуто значение показателя 1 за 2018 год | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Достигнуто значение показателя 2 за 2018 год | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | … | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2018 год | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Достигнуто значение показателя 1 за 2019 год | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Достигнуто значение показателя 2 за 2019 год | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | … | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2019 год | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | … | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |
|  | Утвержден отчет о завершении проекта (программы) | *ДД.ММ.ГГГГ* | *ФИО и должность* |

Бюджет проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Государственная / муниципальная программа | Источники финансирования, тыс. руб. | Итого |
| Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |
| 2018 | *Всего* |  |  |  |  |  |
| *Программа**Подпрограмма**Основное мероприятие* |  |  |  |  |  |
| *Программа**Подпрограмма**Основное мероприятие* |  |  |  |  |  |
| 2019 | *Всего* |  |  |  |  |  |
| *Программа**Подпрограмма**Основное мероприятие* |  |  |  |  |  |
| *Программа**Подпрограмма**Основное мероприятие* |  |  |  |  |  |
| 2020 | *Всего* |  |  |  |  |  |
| *Программа**Подпрограмма**Основное мероприятие* |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |