## Реестр МЦП
РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
по состоянию на 01.02.2020года
№ п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждена программа или внесены изменения в программу | Исполнитель программы | Объем финансирования программы из местного бюджета (тыс.руб.) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Богучарского муниципального района от 28.12.2018 №983 с изменениями и дополнениями согласно постановлению от 30.12.2020 №842 | Администрация Богучарского муниципального района , финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района | 102524.7
2 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Богучарского муниципального района от 21.12.2018 №964 с изменениями и дополнениями согласно постановлению от 15.01.2021 №9 | Администрация Богучарского муниципального района, МКУ «Управление культуры и архивного дела» Богучарского муниципального района Воронежской области | 77248
3 | Муниципальнвя программа "Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района" | 01.01.2019 – 31.12.2025 | Постановление администрации Богучарского муниципального района от 04.03.2019 №144 с изменениями и дополнениями согласно постановлению от 30.12.2020 №841 | Администрация Богучарского муниципального района, МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» | 152993.4
4 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Богучарского муниципального района" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Богучарского муниципального района от 10.12.2018 №930 с изменениями и дополнениями согласно постановлению от 30.12.2020 №840 | Администрация Богучарского муниципального района, экономический отдел администрации Богучарского муниципального района . | 27670.7
5 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района | 01.01.2020-31.12.2025 | Постановление администрации Богучарского муниципального района от 27.12.2019 №975 | Администрация Богучарского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Богучарского муниципального района Воронежской области» | 6413.8
6 | Муниципальная программа городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области "Социально-экономическое развитие городского поселения - город Богучар на 2019-2024 годы" | 01.01.2019-31.12.2024 | Постановление администрации городского поселения - город Богучар от 25.10.2018 №317 (в редакции от 28.12.2018 №382, в редакции от 256.12.2019 №297). | Администрация городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области | 51716
7 | Муниципальная программа Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Дьяченковского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Дьченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 25.12.2018 №96. | Администрация Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области | 9661.1
8 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской облати на 2017-2022 годы" | 2017-2022 | Постановление администрации Дьченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 24.03.2017 №17. | Администрация Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области | 58
9 | Муниципальная программа Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Залиманского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 21.12.2018 №72. | Администрация Залиманского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 8804.9
10 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской облати на 2017-2022 годы" | 2017-2022 | Постановление администрации Залиманского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 05.04.2017 №24. | Администрация Залиманского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 70
11 | Муниципальная программа Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Липчанского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 25.12.2018 №62. | Администрация Липчанского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 2720.4
12 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 01.01.2017-31.12.2022 | Постановление администрации Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 21.12.2016 №73 | Администрация Липчанского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 35.3
13 | Муниципальная рограмма комплексного развития транспортной инфраструктуры Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы" | 01.01.2017-31.12.2027 | Решением совета народных депутатов Липчанского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области от 04.10.2017 №147. | Администрация Липчанского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 30
14 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Липчанского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы" | 2017-2030 | Решением совета народных депутатов Липчанского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области от 04.10.2017 №146. | Администрация Липчанского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 0
15 | Муниципальная программа Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Луговского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 2019-2025 | Постановление администрации Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 23.01.2019 №1. | Администрация Луговского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 3201.7
16 | Муниципальная программа Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области ""Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2017-2022 годы" | 2017-2022 | Постановление администрации Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 22.02.2017 №10. | Администрация Луговского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 49
17 | Муниципальная программа Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области ""Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Луговского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2017-2030 годы" | 2017-2030 | Решение Совета народных депутатов Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 04.10.2017 №159. | Администрация Луговского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 30
18 | Муниципальная программа Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Медовского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 24.12.2018 №53. | Администрация Медовского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 2634.2
19 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 01.01.2017-31.12.2022 | Постановление администрации Медовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 30.12.2016 №103. | Администрация Медовского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 40
20 | Муниципальная программа Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Монастырщинского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 25.12.2018 №52. | Администрация Монастырщинского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 1601.2
21 | Муниципальная программа Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Монастырщинского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2017-2022 годы" | 2017-2022 | Постановление администрации Монастырщинского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 01.03.2017 №14. | Администрация Монастырщинского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 30
22 | Муниципальная программа Первомайского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Первомайского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Первомайского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 26.12.2018 №53. | Администрация Первомайского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 2259.6
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 2017-2022 | Постановление администрации Первомайского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 21.12.2016 №93. | Администрация Первомайского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 41.2
24 | Муниципальная программа Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Подколодновского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 25.12.2018 №78. | Администрация Подколодновского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 4330.1
25 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 2017-2022 | Постановление администрации Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 16.02.2017 №9. | Администрация Подколодновского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 53.5
26 | Муниципальная программа Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Поповского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 24.12.2018 №111. | Администрация Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области | 4655.9
27 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 01.01.2017-31.12.2022 | Постановление администрации Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 29.12.2016 №171. | Администрация Поповского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области | 70
28 | Муниципальная программа Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Радченского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 25.12.2018 №95. | Администрация Радченского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 6688.9
29 | Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района на 2017-2022 годы". | 01.01.2017-31.12.2022 | Постановление администрации Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 22.12.2016 №130 | Администрация Радченского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 67.3
30 | Муниципальная программа Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Суходонецкого сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 24.12.2018 №45. | Администрация Суходонецкого сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 1892.4
31 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 01.01.2017-31.12.2022 | Постановление администрации Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 29.12.2016 №112. | Администрация Суходонецкого сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 0
32 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем социальной инфраструктуры Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы" | 2017-2025 | Решение Совета народных депутатов Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 03.11.2017 №180 | Администрация Суходонецкого сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 5000
33 | Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы" | 2017-2027 | Решение Совета народных депутатов Суходонецкого сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 03.11.2017 №179. | Администрация Суходонецкого сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 30
34 | Муниципальная программа Твердохлебовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Твердохлебовского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Твердохлебовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от27.12.2018 №58. | Администрация Твердохлебовского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 1753.2
35 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Твердохлебовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 01.01.2017-31.12.2022 | Постановление администрации Твердохлебовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 22.12.2016 №77. | Администрация Твердохлебовского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 219
36 | Муниципальная программа Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области "О деятельности администрации Филоновского сельского поселения по решению вопросов местного значения на 2019-2025 годы" | 01.01.2019-31.12.2025 | Постановление администрации Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 24.12.2018 №48. | Администрация Филоновского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 3270.7
37 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2022 годы" | 2017-2022 | Постановление администрации Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 15.02.2017 №10. | Администрация Филоновского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 45
38 | Муниципальная программа "Комплексного развитие систем социальной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2025 годы" | 2017-2025 | Решение Совета народных депутатов Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 02.11.2017 №166. | Администрация Филоновского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 0
39 | Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы" | 2017-2027 | Решение Совета народных депутатов Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области от 04.10.2017 №160. | Администрация Филоновского сельского посения Богучарского муниципального района Воронежской области | 50

## Архив реестра
АРХИВ РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
по состоянию на 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждена программа или внесены изменения в программу | Заказчик (заказчик - координатор) программы | Объем финансирования мероприятий программы из местного бюджета (тыс.руб.) | Примечание
| нет | нет | нет | нет | нет | нет
Заместитель начальника отдела
по экономике, управлению муниципальным имуществом
| и земельным отношениям Богучарского муниципального района |  |  |  | М.В.Ханюкова
телефон: 8 473 66 2-15-66

## Отчет МЦП 2020
Отчет о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) Богучарского муниципального района Воронежской области за 2020 года"
№ п/п | Наименованых программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс.рулей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программам |  | 1023885.042 | 997591.732 | 59786.56 | 46956.71 | 498691.089 | 481701.539 | 400298.64 | 419256.98 | 65108.753 | 49676.503 | 97.432
1. | Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество" | 2019-2025 | 122194 | 121315 | 0 | 0 | 4094.5 | 3215.5 | 118099.5 | 118099.5 | 0 | 0 | 99.2807
в том числе по подпрограммам:
1.1. | Подпрограмма 1 "Управление финансами Богучарского муниципального района" |  | 61342.4 | 60463.4 | 0 | 0 | 2915.5 | 2036.5 | 58426.9 | 58426.9 | 0 | 0 | 98.5671
в том числе по основным мероприятиям:
1.1.1. | Основное мероприятие 1 "Управление муниципальным долгом Богучарского района" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) | ≤ 15 | 0 / 320 116 * 100 = 0,0 % | 100
1.1.2. | Основное мероприятие 2 "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений" |  | 15450 | 15450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 | 15450 | 0 | 0 | 100 | Своевременное внесение изменений в нормативные акты Богучарского района о межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства | В срок, установленный администрацией Богучарского муниципального района | В срок , установленный | 100
[14 empty] | Своевременное внесение изменений в решение о бюджетном процессе в Богучарском районе в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства | В срок, установленный администрацией Богучарского муниципального района | В срок , установленный | 100
1.1.3. | Основное мероприятие 3 "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений" | 2014-2020 | 35496 | 35496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35496 | 35496 | 0 | 0 | 100 | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между бюджетами поселений Богучарского района вследствиие выравнивания их бюджетной обеспеченности | не менее 2,0 % | 2% | 100
1.1.4. | Основное мероприятие 4 "Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации Богучарского муниципального района" |  | 7480.9 | 7480.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480.9 | 7480.9 | 0 | 0 | 100 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных БК РФ | да | да, до 15 декабря 2020 года | 100
[14 empty] | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Богучарского муниципального района | До начала очеред-ного финансового года | Приказ финансового отдела от 21.12.2018 № 100 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета" | 100
[14 empty] | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Богучарского муниципального района | До начала очеред-ного финансового года | 2019-12-25 | 100
[14 empty] | Составление и представление в Совет народных депутатов Богучарского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Богучарского района | До 1 мая текущего года | Решение публичных слушаний в Богучарском муниципальном районе Воронежской области от 20.04.2020 № 2 "О проекте решения Совета народных депуитатов Богучарского муниципального района "Об исполнении бюджета Богучарского муниципального района за 2019 год" | 100
[14 empty] | Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении районного бюджетапо и по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | да | Постановление администрации Богучарского муниципального района от 23.03.2020 № 157 "О проведении публичных слушаний" назначенных на 20.04.2020 по воросу "Об исполнении бюджета Богучарского муниципального района за 2019 год". Постановление администрации Богучарского муниципального района от 20.11.2020 № 676 "О проведении публичных слушаний" назначенных на 07.12.2020 по воросу "О проекте бюджета Богучарского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | 100
| Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств финансового отдела администрации Богучарского муниципального района" |  | 744.1 | 743.8 | 0 | 0 | 744.1 | 743.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9597 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | ≤80 | 99 | 100
1.1.6. | Основное мероприятие 6 Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении |  | 2171.4 | 1292.7 | 0 | 0 | 2171.4 | 1292.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.533
1.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности администрации Богучарского муниципального района на 2014-2020 годы" |  | 43475.4 | 43475.4 | 0 | 0 | 1079 | 1079 | 42396.4 | 42396.4 |  |  | 100 | Число публикаций в электронных СМИ | 378 | 378 | 100
[14 empty] | Число информационных материалов, размещенных в СМИ. | 72 | 72 | 103
[14 empty] | Число включенных в резерв муниципальных служащих. | 0 | 0
[14 empty] | Число муниципальных служащих, прошедших обучение. | 12 | 13 | 108
[14 empty] | Количество правовых актов. | 750 | 795 | 106
[14 empty] | Количество рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | 40 | 42 | 105
1.3. | Подпрограмма 3 "Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Богучарском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2020 годы" |  | 319.2 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 319.2 | 0 | 0 | 100 | Количество созданных единых мест по принципу "Одного окна" | 14 | 14 | 100
[14 empty] | Количество оказанных услуг | 42000 | 42238 | 101
[14 empty] | Количество заключенных соглашений с территориальными органами федеральных органов государственной власти по Воронежской области, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления Богучарского муниципального района Воронежской области, организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг. | 1 | 1 | 100
1.4. | Подпрограмма 4 "Развитие гражданского общества в Богучарском муниципальном районе на 2014-2020 годы" |  | 13721.2 | 13721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13721.2 | 13721.2 | 0 | 0 | 100 | Увеличение количества информационных материалов,программ в средствах массовой информации, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций в % к предыдущему году. | 100 | 100 | 100
[14 empty] | Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений на финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | >= 95 | >= 95 | 100
1.5. | Подпрограмма 5 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучарского муниципального района в 2014-2020 годах" |  | 3335.8 | 3335.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 3235.8 | 3235.8 | 0 | 0 | 100
в том числе по основным мероприятиям:
1.5.1. | Основное мероприятие 1 "Создание резервов финансовых ресурсов и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.5.2. | Основное мероприятие 2 "Оборудование и содержание единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района в соответствии с методическими рекомендациями по организации функционирования единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Воронежской области, утвержденными решением методического совета от 12.08ю2011 № 3/3-1-7" |  | 2466.6 | 2466.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.6 | 2466.6 | 0 | 0 | 100 | Снижение количества гибели людей по отношению к 2018 году | 25-30 | 25 | 100
1.5.3. | Основное мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Богучарского муниципального района, в том числе при проведении общественно политических, спортивных, культурных мероприятий в местах массового пребывания людей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество спасенных на 100 ЧС и происшествий | 9 | 9 | 100
1.5.4. | Основное мероприятие 4 Прочие расходы |  | 769.2 | 769.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.2 | 769.2 | 0 | 0 | 100
в том числе по основным мероприятиям:
2. | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района" | 01.01.2020-31.12.2020 | 77248 | 96247 | 7003 | 6040 | 1236 | 1376 | 69009 | 88831 | 0 | 0 | 124.5948 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 362302чел | 118069чел | 32.5%
[14 empty] | Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов основного фонда | 4545ед | 2455ед | 54%
[14 empty] | Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1000 чел. в год) | 281 | 167 | 59.4%
[14 empty] | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет | 1ед | 1ед | 100%
[14 empty] | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей | 587 | 570 | 97%
[14 empty] | Процент охвата детей образовательными услугами детской школы исскуств | 15.9% | 14.7% | 92%
в том числе по подпрограммам:
2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговых учреждений, библиотечного дела и сохранение исторического наследия Богучарского муниципального района Воронежской области» | 01.01.2020-31.12.2020 | 58132 | 77773 | 7003 | 6040 | 1236 | 1076 | 49893 | 70657 | 0 | 0 | 133.7869
в том числе по основным мероприятиям:
2.1.1. | Основное мероприятие 1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества" | 01.01.2020-31.12.2020 | 33646 | 52520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33646 | 52520 | 0 | 0 | 156.0958 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 362302 | 118069 | 32.5
[14 empty] | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг | 89% | 89% | 100
2.1.2. | Основное мероприятие 2 "Развитие библиотечного дела" | 01.01.2020-31.12.2020 | 12172 | 13858 | 93 | 181 | 16 | 42 | 12063 | 13635 | 0 | 0 | 113.8515 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет | 13 | 14 | 107.6923
[14 empty] | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек | 1954 | 1803 | 92.2723
[14 empty] | Увеличение численности пользователей библиотек | 17152 | 14565 | 84.9172
[14 empty] | Увеличение числа посетителей библиотек | 180888 | 122505 | 67.7242
2.1.3. | Основное мероприятие 3 "Развитие музейного дела" | 01.01.2020-31.12.2020 | 3988 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 4488 | 0 | 0 | 112.5376 | Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов основного фонда музея | 4545 | 2455 | 54.0154
[14 empty] | Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1000 чел. в год) | 281 | 167 | 59.4306
[14 empty] | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет | 1% | 1% | 100
2.1.4. | Основное мероприятие 4 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5. | Основное мероприятие 5 Софинансирование мероприятий Государственной программы Воронежской области "Доступная среда" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.6. | Основное мероприятие 6 Софинансирование мероприятий подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.7. | Основное мероприятие 7 Содействие сохранению учреждений культуры (капитальный ремонт) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.8. | Основное мероприятие 8 Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | 01.01.2020-31.12.2020 | 2819 | 1709 | 2295 | 1450 | 405 | 256 | 119 | 3 | 0 | 0 | 60.6243
2.1.9. | Основное мероприятие 9 Федеральный проект "Культурная среда" | 01.01.2020-31.12.2020 | 5507 | 5198 | 4615 | 4409 | 815 | 778 | 77 | 11 | 0 | 0 | 94.389
2.2. | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Богучарского муниципального района» | 01.01.2020-31.12.2020 | 19116 | 18474 | 0 | 0 | 0 | 300 | 19116 | 18174 | 0 | 0 | 96.6416
в том числе по основным мероприятиям:
2.2.1. | Основное мероприятие 1 "Содействие сохранению дополнительного образования в сфере культуры" | 01.01.2020-31.12.2020 | 19116 | 18474 | 0 | 0 | 0 | 300 | 19116 | 18174 | 0 | 0 | 96.6416 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей. | 587 | 570 | 97.1039
[14 empty] | Процент охвата детей образовательными услугами детской школы искусств. | 15.9% | 14.7% | 92.4528
2.2.2. | Основное мероприятие 2 "Культурная среда" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Муниципальная программа "Развитие образования,физической культуры и спорта Богучарского муниципального района" | 2019-2025 | 577678.192 | 577678.192 | 37444.11 | 37444.11 | 339369.439 | 339369.439 | 180316.14 | 180316.14 | 20548.503 | 20548.503 | 100
в том числе по подпрограммам:
3.1. | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 497879.142 | 497879.142 | 37168.09 | 37168.09 | 326971.689 | 326971.689 | 115342.968 | 115342.968 | 18396.395 | 18396.395 | 100
в том числе по основным мероприятиям:
3.1.1. | Основное мероприятие 1 "Развитие дошкольного образования" |  | 112336.784 | 112336.784 | 0 | 0 | 65561.764 | 65561.764 | 38789.46 | 38789.46 | 7985.56 | 7985.56 | 100 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | 556 | 629 | 113.1295
3.1.1.1 | Субвенции на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |  | 175.264 | 175.264 | 0 | 0 | 175.264 | 175.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.1.1.2 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" |  | 64187.173 | 64187.173 | 0 | 0 | 64187.173 | 64187.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.1.1.3 | «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения |  | 1199.327 | 1199.327 | 0 | 0 | 1199.327 | 1199.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.1.1.4 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) (детские сады, дошкольные группы при школах)». |  | 23975.7 | 23975.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23975.7 | 23975.7 | 0 | 0 | 100
3.1.1.5 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (детские сады, дошкольные группы при школах)»повышения квалификации" |  | 22338.86 | 22338.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14353.3 | 14353.3 | 7985.56 | 7985.56 | 100
3.1.1.6 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания (Иные бюджетные ассигнования) (детские сады, дошкольные группы при школах)». |  | 460.46 | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 460.46 | 0 | 0 | 100
3.1.2. | Основное мероприятие 2 "Развитие общего образования" |  | 346808.93 | 346808.93 | 11528.29 | 11528.29 | 253074.676 | 253074.676 | 71795.129 | 71795.129 | 10410.835 | 10410.835 | 100 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 75.83 | 93.6 | 123.434
3.1.2.1 | «Расходы на материально-техническое оснащение муниципальных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 1014.2 | 1014.2 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 100
3.1.2.2 | «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» |  | 234295.377 | 234295.377 | 0 | 0 | 234295.377 | 234295.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.1.2.3 | «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 10276.123 | 10276.123 | 0 | 0 | 10276.123 | 10276.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.1.2.4 | «Мероприятия, направленные на содействие занятости населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 88.725 | 88.725 | 0 | 0 | 13.725 | 13.725 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100
3.1.2.5 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций осударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)». |  | 464.23 | 464.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.23 | 464.23 | 0 | 0 | 100
3.1.2.6 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 66548.935 | 66548.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56138.1 | 56138.1 | 10410.835 | 10410.835 | 100
3.1.2.7 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)». |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100
3.1.2.8 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Иные бюджетные ассигнования)». |  | 11145.83 | 11145.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11145.83 | 11145.83 | 0 | 0 | 100
3.1.2.9 | «Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  | 2789.4 | 2789.4 | 0 | 0 | 1394.7 | 1394.7 | 1394.7 | 1394.7 | 0 | 0 | 100
3.1.2.10 | Расходы на реализацию мероприятий адресной программы капитального ремонта |  | 3160.953 | 3160.953 | 0 | 0 | 3116.7 | 3116.7 | 44.253 | 44.253 | 0 | 0 | 100
3.1.2.11 | Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 6784.21 | 6784.21 | 6784.21 | 6784.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.1.2.12 | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 5589.727 | 5589.727 | 4744.08 | 4744.08 | 837.191 | 837.191 | 8.456 | 8.456 | 0 | 0 | 100
3.1.2.13 | Расходы на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций на подготовку к новому учебному году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции |  | 4616.22 | 4616.22 | 0 | 0 | 2140.86 | 2140.86 | 2475.36 | 2475.36 | 0 | 0 | 100
3.1.3. | Основное мероприятие 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 4467.634 | 4467.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4467.634 | 4467.634 | 0 | 0 | 100 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования; | 20 | 20 | 100
3.1.3.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами). |  | 3994.624 | 3994.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.624 | 3994.624 | 0 | 0 | 100
3.1.3.2 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 450.13 | 450.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.13 | 450.13 | 0 | 0 | 100
3.1.3.3 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Иные бюджетные ассигнования)». |  | 22.88 | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 22.88 | 0 | 0 | 100
3.1.4 | Основное мероприятие 4 "Иные мероприятия и расходы, направленные на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания детей и молодежи». |  | 281.491 | 281.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.491 | 281.491 | 0 | 0 | 100
3.1.4.1 | «Мероприятие на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)». |  | 281.491 | 281.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.491 | 281.491 | 0 | 0 | 100
3.1.5 | Основное мероприятие 5 Региональный проект "Современная школа" |  | 1117.419 | 1117.419 | 1094.76 | 1094.76 | 22.342 | 22.342 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0 | 100
3.1.6 | Основное меропритие 6 Региональный проект "Успех каждого ребенка" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.7 | Основное мероприятие 7 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |  | 2173.719 | 2173.719 | 2129.64 | 2129.64 | 43.462 | 43.462 | 0.617 | 0.617 | 0 | 0 | 100
3.1.8 | Основное мероприятие 8 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  | 30693.165 | 30693.165 | 22415.4 | 22415.4 | 8269.445 | 8269.445 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 100
3.2. | Подпрограмма 2 "Прочие расходы и мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие образования,физической культуры и спорта Богучарского муниципального района" |  | 79799.05 | 79799.05 | 276.02 | 276.02 | 12397.75 | 12397.75 | 64973.172 | 64973.172 | 2152.108 | 2152.108 | 100 | Доля детей охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста,% | 50 | 96.5 | 193
[14 empty] | Доля детей и молодежи, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 35.57 | 39.5 | 111.0486
в том числе по основным мероприятиям:
3.2.1. | Основное мероприятие 1 "Охрана семьи и детства" |  | 8627.169 | 8627.169 | 276.02 | 276.02 | 8351.149 | 8351.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Доля детей охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста,% | 50 | 96.5 | 193
3.2.1.1 | «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)». |  | 276.02 | 276.02 | 276.02 | 276.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.1.2 | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей». |  | 1204.02 | 1204.02 | 0 | 0 | 1204.02 | 1204.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.1.3 | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю». |  | 1369.646 | 1369.646 | 0 | 0 | 1369.646 | 1369.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.1.4 | «Субвенции на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)». |  | 5777.483 | 5777.483 | 0 | 0 | 5777.483 | 5777.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.2. | Основное мероприятие 2 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству" |  | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Доля детей и молодежи, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 35.57 | 39.5 | 111.0486
3.2.2.1 | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)». |  | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.2.2 | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.3. | Основное мероприятие 3 "Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также развитию механизмов административной среды" |  | 1322.774 | 1322.774 | 0 | 0 | 1022.801 | 1022.801 | 299.973 | 299.973 | 0 | 0 | 100 | Доля детей охваченных организационным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста,% | 50 | 96.5 | 193
3.2.4. | Основное мероприятие 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику гражданское образование и патриотическое воспитание,содействие формированию правовых,культурных и нравственных ценностей среди молодежи" |  | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 100 |  | 510 | 510 | 100
3.2.5. | Основное мероприятие 5 "Развитие физической культуры и спорта" (ДЮСШ+отдел фк) |  | 30699.9 | 30699.9 | 0 | 0 | 180 | 180 | 30519.9 | 30519.9 | 0 | 0 | 100 | Доля детей и молодежи, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 35.57 | 39.5 | 111.0486
3.2.5.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)». |  | 19206 | 19206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19206 | 19206 | 0 | 0 | 100
3.2.5.2 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 9174.6 | 9174.6 | 0 | 0 | 180 | 180 | 8994.6 | 8994.6 | 0 | 0 | 100
3.2.5.3 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (иные расходы)». |  | 2319.3 | 2319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319.3 | 2319.3 | 0 | 0 | 100
3.2.6. | Основное мероприятие 6 "Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района" |  | 18024.739 | 18024.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18024.739 | 18024.739 | 0 | 0 | 100
3.2.6.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)». |  | 2644.116 | 2644.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.116 | 2644.116 | 0 | 0 | 100
3.2.6.2 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) (Отдел по учебно-методической работе)» |  | 1146.3 | 1146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.3 | 1146.3 | 0 | 0 | 100
3.2.6.3 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) (Отдел учета и отчетности)». |  | 6966.4 | 6966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966.4 | 6966.4 | 0 | 0 | 100
3.2.6.4 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) (Отдел по хозяйственной работе)» |  | 1773.6 | 1773.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.6 | 1773.6 | 0 | 0 | 100
3.2.6.5 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (Отдел по хозяйственной работе)». |  | 5331.33 | 5331.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331.33 | 5331.33 | 0 | 0 | 100
3.2.6.6 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)(Отдел по хозяйственной работе)» |  | 162.993 | 162.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.993 | 162.993 | 0 | 0 | 100
3.2.7. | Основное мероприятие 7 "Иные мероприятия и расходы, направленные на реализацию подпрограммы "Прочие расходы и мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие образования,физической культуры и спорта Богучарского муниципального района" |  | 17838.478 | 17838.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15686.37 | 15686.37 | 2152.108 | 2152.108 | 100
3.2.7.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) (МКОУ «Богучарский МУК № 1»)». |  | 9017.91 | 9017.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816.31 | 7816.31 | 1201.6 | 1201.6 | 100
3.2.7.2 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (МКОУ «Богучарский МУК № 1»)». |  | 8542.798 | 8542.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7592.69 | 7592.69 | 950.108 | 950.108 | 100
3.2.7.3 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) (МКОУ «Богучарский МУК № 1»)» |  | 277.77 | 277.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.37 | 277.37 | 0.4 | 0.4 | 100
3.2.8. | Основное мероприятие 8 «Профилактика правонарушений на территории Богучарского муниципального района» |  | 425 | 425 | 0 | 0 | 415 | 415 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100
3.2.8.1 | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» |  | 365.318 | 365.318 | 0 | 0 | 365.318 | 365.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.8.2 | «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 49.682 | 49.682 | 0 | 0 | 49.682 | 49.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.2.8.3 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области дошкольного, общего и дополнительного образования и воспитания (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)». |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100
3.2.9. | Основное мероприятие 9 «Спорт-норма жизни» |  | 1173.6 | 1173.6 | 0 | 0 | 768.8 | 768.8 | 404.8 | 404.8 | 0 | 0 | 100
3.3 | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание детей и молодежи Богучарского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | 12 | 23 | 191.6667
[14 empty] | Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев, созданных на базе образовательных организаций | 15 | 16 | 106.6667
[14 empty] | Увеличение количества и улучшение качества мероприятий патриотической направленности | 45 | 46 | 102.2222
[14 empty] | Работа оборонно-спортивного лагеря | 1 | 1 | 100
3.3.1 | Основное мероприятие 1 «Формирование у детей и молодежи высокого патриотического сознания». |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Муниципальная программа "Экономическое развитие Богучарского муниципального района" | 2020-2025 | 134305.6 | 136105.8 | 1386.7 | 1386.7 | 80958.7 | 82481.8 | 26460.2 | 26397.3 | 25500 | 25840 | 101.3404 | Индекс физического объема валового муниципального продукта % к пред. году | 101.3% | 113.9% | 112.4383
[14 empty] | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс.руб. | 1100 | 2132.9 | 193.9
[14 empty] | Обьем неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района, млн.рублей | 120 | 103 | 85.8333
[14 empty] | Создание новых рабочих мест с нарастающим итогом | 247 | 303 | 122.6721
[14 empty] | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году | 13 | 20 | 153.8462
[14 empty] | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 81.6 | 78.5 | 96.201
в том числе по подпрограммам:
4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | 2014-2020 | 28910 | 29250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 3410 | 25500 | 25840 | 101.1761 | Оборот малых и средних предприятий на душу населения, тыс.руб. | 119.1 | 195.8 | 164.3997
[14 empty] | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | 33.1 | 27.3 | 82.4773
в том числе по основным мероприятиям:
4.1.1. | Основное мероприятие 1 "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.2. | Основное мероприятие 2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 28910 | 29250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 3410 | 25500 | 25840 | 101.1761
4.2. | Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсам" | [12 empty] | Неналоговые доходы в консолидированный бюджет Богучарского муниципальног района, млн.руб. | 120 | 103 | 85.8333
|  |  | 3572 | 3519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572 | 3519.9 | 0 | 0 | 98.5414 | Регистрация права собственности Богучарского муници-пального района на объекты недвижимого имущества | 70% | 70% | 100
[14 empty] | Регистрация права собственности Богучарского муниципального района на земельные участки | 70% | 70% | 100
в том числе по мероприятиям:
4.2.1. | Основное мероприятие 1 "Общие вопросы управления муниципальной собственностью" |  | 3572 | 3519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572 | 3519.9 | 0 | 0 | 98.5414
4.2.2. | Основное мероприятие 2 "Управление земельными ресурсами" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | Основное мероприятие 3 "Работа с муниципальными учреждениями" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4. | Основное мероприятие 4 "Аренда муниципального имущества" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" |  | 7355.5 | 7344.7 | 1386.7 | 1386.7 | 3770.2 | 3770.2 | 2198.6 | 2187.8 | 0 | 0 | 100 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году | 13 | 20 | 153.8462
[14 empty] | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования , % | 0 | 92.7 | #DIV/0!
в том числе по основным мероприятиям:
4.3.1. | Основное мероприятие 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Богучарского муниципального района" |  | 7069.2 | 7069.2 | 1386.7 | 1386.7 | 3770.2 | 3770.2 | 1912.3 | 1912.3 | 0 | 0 | 100 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году | 13 | 20 | 153.8462
4.3.2. | Основное мероприятие 2 Корректировка действующих и подготовка новых документов территориального планирования района и поселений и градостроительного зонирования поселений |  | 286.3 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3 | 275.5 | 0 | 0 | 96.2277
4.4. | Подпрограмма 4 Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Богучарского муниципального района, энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса |  | 15759.9 | 17283 | 0 | 0 | 14560.9 | 16084 | 1199 | 1199 | 0 | 0 | 109.6644 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 80 | 79 | 98.75
[14 empty] | Повышение уровня технической обеспеченности муниципальных образований Богучарского муниципального района за счет приобретения коммунальной специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов, едениц. | 1 | 1 | 100
[14 empty] | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности, % | 85 | 87.9 | 103.4118
в том числе по основным мероприятиям:
4.4.1. | Основное мероприятие 1 Создание объектов социального и производственного комплекса, в том числе, объектов общегражданского назначения и инфраструктуры |  | 6746.6 | 6746.6 | 0 | 0 | 6746.6 | 6746.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4.4.2. | Основное мероприятие 2 Мероприятия по повышению энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса |  | 4434 | 5957 | 0 | 0 | 3235 | 4758 | 1199 | 1199 | 0 | 0 | 134.3482
4.4.3. | Основное мероприятие 3 Приобретение коммунальной специализированной техники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4.4. | Основное мероприятие 4 Обеспечение уличного освещения поселений Богучарского муниципального района |  | 4579.3 | 4579.4 | 0 | 0 | 4579.3 | 4579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0022
4.5. | Подпрограмма 5 "Охрана окружающей среды" |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | #DIV/0! | Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов, % | 0 | 0 | 0
в том числе по основным мероприятиям:
4.5.1. | Основное мероприятие 1 Создание мусоросортировочного комплекса Богучарского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Богучарского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5.2. | Основное мероприятие 2 Оформление документов для постановки ГТС на учет в качестве бесхозяйных |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
4.5.3. | Основное мероприятие 3 Подготовка проектно-сметной документации и капитальный ремонт ГТС |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100
4.5.5. | Основное мероприятие 4 Озеленение территории муниципального района |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 100
4.5.4. | Основное мероприятие 5 Обустройство площадок и установка контейнеров для сбора ТБО |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 100
6 | Подпрограмма 6 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" |  | 77908.2 | 77908.2 | 0 | 0 | 62627.6 | 62627.6 | 15280.6 | 15280.6 | 0 | 0 | 100 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 81.6% | 78.5% | 96.201
в том числе по основным мероприятиям:
5.6.1 | Основное мероприятие 1 "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | 1080.8 | 1080.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.8 | 1080.8 | 0 | 0 | 100
5.6.2 | "Основное мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения." |  | 76817.4 | 76817.4 | 0 | 0 | 62627.6 | 62627.6 | 14189.8 | 14189.8 | 0 | 0 | 100
5.6.3 | Основное мероприятие 3 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения." |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Основное мероприятие 4 "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения." |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Основное мероприятие 5" Повышение безопасности дорожного движения на территории Богучарского муниципального района" |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
5. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района » |  | 112459.25 | 66245.74 | 13952.75 | 2085.9 | 73032.45 | 55258.8 | 6413.8 | 5613.04 | 19060.25 | 3288 | 58.9064 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 105.5% | 108% | 102.3697
в том числе по подпрограммам:
5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства и социальной инфраструктуры села" |  | 76106 | 58732.74 | 0 | 0 | 70570.2 | 53469.7 | 5535.8 | 5263.04 | 0 | 0 | 77.1723 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 105.5% | 108% | 102.4182
[14 empty] | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 25017 | 27769 | 111.0005
в том числе по основным мероприятиям:
5.1.1. | Основное мероприятие 1 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции" |  | 30000 | 23797.7 | 0 | 0 | 30000 | 23797.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3257 | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | 106.5% | 105.7% | 99.2488
5.1.2. | Основное мероприятие 2 "Повышение эффективности производства отраслей растениеводства" |  | 20000 | 16722.5 | 0 | 0 | 20000 | 16722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6125 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | 102% | 108.5% | 106.3725
5.1.3. | Основное мероприятие 3 "Развитие сельских территорий" |  | 20000 | 11427 | 0 | 0 | 20000 | 11427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.135
5.1.4. | Основное мероприятие 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |  | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 1522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5. | Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности МКУ «Функциональный центр" |  | 6106 | 5263.04 | 0 | 0 | 570.2 | 0 | 5535.8 | 5263.04 | 0 | 0 | 86.1946
5.2. | Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Богучарского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |  | 36353.25 | 7513 | 13952.75 | 2085.9 | 2462.25 | 1789.1 | 878 | 350 | 19060.25 | 3288 | 16.048 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях м.кв | 1374 | 3222 | 234.4978
в том числе по основным мероприятиям:
5.2.1. | Основное мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности" |  | 34353.25 | 5513 | 12762.75 | 895.9 | 2252.25 | 1579.1 | 858 | 150 | 18480.25 | 2888 | 16.048 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 1374 | 3222 | 234.4978
[14 empty] | Сокращение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) | 2.48% | 2.48% | 100
5.2.2. | Основное мероприятие 2 Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.3. | Основное мероприятие 3 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  | 2000 | 2000 | 1190 | 1190 | 210 | 210 | 20 | 200 | 580 | 400 | 100