## Лист1
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | с. Залиман | ул. Буденного, Халтурина, Комарова. | VN004-00036698 | ВЛ-0,4-2 КТП-104 ПС Богучар | 09:30 12.03.2019 | 16:30 12.03.2019 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев | Богучарский РЭС
2 | г. Богучар | ул. Радченко, Новая, Солнечная, Победы. | VN004-00042437 | ВЛ-0,4-2 КТП-612 ПС Богучар | 13:30 13.03.2019 | 17:00 13.03.2019 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев | Богучарский РЭС
3 | с. Залиман | ул. Школьная, Пугачева, Красноармейская, Молодежная, Космонавтов, Буденного, Советская. | VN004-00036626 | ВЛ-0,4-1 КТП-104 ПС Богучар | 09:00 15.03.2019 | 15:00 15.03.2019 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев | Богучарский РЭС
4 | с. Монастырщина | ул. Мира. | VN004-00038144 | ВЛ-0,4-1 КТП-202 ПС Монастырщина | 09:00 12.03.2019 | 15:00 12.03.2019 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев | Богучарский РЭС
5 | с. Монастырщина | ул. Мира, Первомайская. | VN004-00038150 | ВЛ-0,4-2 КТП-202 ПС Монастырщина | 09:00 13.03.2019 | 17:00 13.03.2019 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев | Богучарский РЭС
6 | с. Монастырщина | ул. Мира. | VN004-00042045 | ВЛ-0,4-2 КТП-205 ПС Монастырщина | 09:00 14.03.2019 | 17:00 14.03.2019 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев | Богучарский РЭС
7 | с. Липчанка | ул. Кирова. | VN004-00041015 | ВЛ-0,4-1 КТП-413 ПС Радченская | 09:00 14.03.2019 | 16:00 14.03.2019 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев | Богучарский РЭС
|  |  | Начальник БогучарскогоРЭС |  |  | Шкодин Н.И.