

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» февраля 2024 года № 26

г. Богучар

О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Богучарского муниципального района

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2023 № 2076 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», администрация Богучарского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.Образовать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 17 марта 2024 года выборов Президента Российской Федерации (далее – рабочая группа) в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационно – технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в ходе организации подготовки и проведения 17 марта 2024 года выборов Президента Российской Федерации на территории Богучарского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать главе администрации городского поселения – город Богучар Аксёнову С.А. и главам сельских поселений Богучарского муниципального района оказать содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Богучарского муниципального района от 23.07.2023 № 509 «О содействии избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября 2023 года выборов Губернатора Воронежской области и дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района седьмого созыва по двухмандатном избирательному округу №4».

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Богучарского муниципального района |  | В.В.Кузнецов |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

от 01.02.2024 № 26

Состав рабочей группы

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 17.03.2024 года выборов Президента Российской Федерации

1. Кузнецов Валерий Васильевич, глава Богучарского муниципального района, председатель рабочей группы.

2. Самодурова Наталья Анатольевна, заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района, заместитель председателя рабочей группы.

3. Агапова Лариса Владимировна , начальник отдела по организационно – правовой работе и информационной безопасности администрации Богучарского муниципального района, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

4. Кожанов Алексей Юрьевич, первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района.

5. Могилин Сергей Дмитриевич, заместитель главы администрации Богучарского муниципального района.

6. Валынов Сергей Васильевич, заместитель главы администрации Богучарского муниципального района.

7. Журавлев Юрий Александрович, начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района.

8. Комаров Олег Александрович, начальник отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Богучарского муниципального района.

9. Андросова Елена Васильевна, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района.

10. Лисянская Антонина Васильевна, руководитель КУ ВО «Управление социальной защиты населения Богучарского района».

11. Дорохина Юлия Владимировна, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района Воронежской области.

12. Греков Алексей Михайлович, главный врач БУЗ ВО «Богучарская районная больница».

13.Бучнев Сергей Евгеньевич, начальник отдела МВД России по Богучарскому району Воронежской области, полковник полиции.

14. Костенко Иван Михайлович, заместитель председателя Совета народных депутатов Богучарского муниципального района.

15. Корчевных Дмитрий Анатольевич, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богучарскому муниципальному району ГУ МЧС России по Воронежской области.

16. Пищерков Евгений Викторович, начальник Богучарского филиала ПАО «Межрегиональная распределительная компания – Центр» «Воронежэнерго»».

17. Морозов Александр Анатольевич, ведущий сервисный инженер Сервисного Центра г.Россошь Воронежского филиала ПАО «ЦентрТелеком».

18. Горбатенко Александр Дмитриевич – военный комиссар Богучарского района Воронежской области, полковник.

19. Лацыгина Елена Вячеславовна –директор Богучарского филиала АУ ВО «РИА «Воронеж – главный редактор редакции районной газеты «Сельская новь».

Приложение № 2

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

от 01. 02.2024 № 26

План

организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий в ходе организации подготовки и проведения 17 марта 2024 года

выборов Президента Российской Федерации на территории Воронежской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Образование рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента РФ | до 1 февраля 2023 года | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А.;  отдел по организационно- правовой работе и информационной безопасности администрации Богучарского муниципального района (Агапова Л.В.) |
| 2 | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, затрат на оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации и помещения для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | со дня образования комиссий | администрация Богучарского муниципального района;  глава администрации городского поселения – город Богучар Аксёнов С.А. (по согласованию); главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования 17 марта 2024 года выборов Президента РФ на территории Богучарского муниципального района Воронежской области, в том числе на безвозмездной основе охрана помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся бюллетени, помещений, в которых размещены комплексы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», и по запросам избирательных комиссий – охрану избирательных документов при их перевозке | на период избирательной кампании | ОМВД России по Богучарскому району Воронежской области (Бучнев С.Е. по согласованию) |
| 4 | Обеспечение принятия неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, в том числе экстремистской деятельности в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах и своевременное направление материалов в суд | на период избирательной кампании | ОМВД России по Богучарскому району Воронежской области (Бучнев С.Е. по согласованию) |
| 5 | По представлениям избирательных комиссий обеспечение проверки и предоставление сведений в соответствии с действующим законодательством. | на период избирательной кампании | ОМВД России по Богучарскому району Воронежской области (Бучнев С.Е. по согласованию) |
| 6 | Обеспечение соблюдения пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, а также подходах к ним | со дня образования комиссий | помощник главы администрации Богучарского муниципального района по ГО и ЧС Лохматов С.А. во взаимодействии с ПСЧ по Богучарскому району ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Воронежской области» (Плетнев А.И. по согласованию, отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Богучарскому муниципальному району Воронежской области (Корчевных С.А. по согласованию) |
| 7 | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней, реализовываться мероприятия, связанные с обеспечением возможности подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ и зданий, в которых размещены Территориальная избирательная комиссия Богучарского района и участковые избирательные комиссии | на период избирательной кампании | отдел по строительству и архитектуре, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу администрации Богучарского муниципального района (Журавлев Ю.А.) |
| 8 | Принятие мер по бесперебойному функционированию сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий, в том числе для функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | на период избирательной кампании | начальник Богучарского линейного технического участка Россошанского цеха комплексного обслуживания электросвязи № 5 Воронежского филиала ОАО «ЦентрТелеком» Морозов А.А. |
| 9. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и помещений избирательных комиссий в установленные сроки | на период избирательной кампании | Богучарский РЭС филиала ПАО «МРСК – Центра» - «Воронежэнерго» (Пищерков Е.В. по согласованию) |
| 10. | Принятие мер по обеспечению медицинскими аптечками помещений для голосования и организация в них дежурства медицинских работников | в дни голосования 15,16 марта и единый день голосования 17 марта | БУЗ ВО «Богучарская РБ» (Греков А.М. по согласованию) |
| 11 | Обеспечение работы организаций торговли и общественного питания на избирательных участках (совместно с соответствующими службами) | в единый день голосования 17 марта | отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Богучарского муниципального района (Комаров О.А.) |
| 12 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей, в исправительных центрах, граждан, содержащихся в специальных учреждениях для лиц, подвергнутых административному аресту, а также лиц, находящихся под домашним арестом (совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти) | в единый день голосования 17 марта 2024 года | помощник главы администрации района по мобилизационной работе Стрижанов В.И. |
| 13 | Обеспечение:  - своевременного принятия надлежащих мер, включая направление в суд материалов о соответствующих административных правонарушениях, в отношении организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, нарушивших требования Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в ходе информационного обеспечения выборов, в том числе в связи с установленными избирательными комиссиями фактами несоответствия содержания продукции средств массовой информации требованиям законодательства Российской Федерации о выборах;  - при необходимости анализа содержания печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции средств массовой информации, изготавливаемой и (или) распространяемой на территории Воронежской области с целью определения соответствия ее содержания требованиям законодательства Российской Федерации;  - оперативного представления избирательным комиссиям по их запросам сведений о регистрации средств массовой информации и (или) наличии лицензий на вещание, а также иных материалов, относящихся к деятельности средств массовой информации | на период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Богучарского района (Сумской С.Г.) |
| 14 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении прав граждан Российской Федерации при голосовании избирателей, находящихся в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях и организациях с непрерывным циклом работы, на вокзалах, в аэропорту) | в единый день голосования 17 марта | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А.;  отдел по организационно- правовой работе и информационной безопасности администрации Богучарского муниципального района (Агапова Л.В.) |
| 15. | Предоставление соответствующим избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, зарегистрированными кандидатами, одним из субъектов общественного контроля, выезжающими совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | В дни голосования 15,16 марта и в единый день голосования 17 марта | глава администрации городского поселения – город Богучар Аксёнов С.А. (по согласованию) и главы сельских поселений (по согласованию) |
| 16 | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов (не менее одного места на территории каждого избирательного участка) | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А.;  глава администрации городского поселения – город Богучар Аксёнов С.А. (по согласованию) и главы сельских поселений (по согласованию) |
| 17 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее чем за 40 дней до дня голосования | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А. |
| 18. | Обеспечение государственной символикой Российской Федерации (Государственный герб, Государственный флаг) и официальной символикой Воронежской области (Герб, Флаг) избирательных участков | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | глава администрации городского поселения – город Богучар Аксёнов С.А. (по согласованию) и главы сельских поселений (по согласованию) |
| 19. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | на период избирательной кампании | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А. |
| 20 | Представление в избирательные комиссии сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | на период избирательной кампании | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А. |
| 21. | Оказание содействия избирательным комиссиям в проверке достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, избирательных объединений | по мере необходимости | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А. |
| 22. | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении в единый день голосования 17 марта 2024 года, в том числе об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов, о кандидатах | на период избирательной кампании | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А. |
| 23. | Обеспечить контроль за предоставлением муниципальными организациями, осуществляющими телерадиовещание, редакциями муниципальных периодических печатных изданий бесплатного эфирного времени и печатной площади избирательным комиссиям, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов Президента РФ, итогов голосования и результатов выборов в соответствии с действующим законодательством | на период избирательной кампании | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А. |
| 24 | Обеспечить контроль за предоставлением помещений, находящихся в муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам, доверенным лицам и уполномоченным представителям избирательных объединений для проведения встреч с избирателями в период избирательной компании выборов Президента РФ | на период избирательной кампании | Заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А., глава администрации городского поселений – город Богучар Аксёнов С.А. (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |
| 25 | Оказание содействия Избирательной комиссии Воронежской области и нижестоящим избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | глава администрации городского поселений – город Богучар Аксёнов С.А., главы сельских поселений (по согласованию) |
| 26 | Оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права | в день голосования | глава администрации городского поселений – город Богучар Аксёнов С.А., главы сельских поселений (по согласованию) |
| 27 | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | в день голосования | первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района Кожанов А.Ю.;  отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района (Журавлев Ю.А.) |
| 28 | Оказание необходимого содействия ОМВД России по Богучарскому муниципальному району Воронежской области в осуществлении проверок в рамках их компетенции | на период избирательной кампании | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А.;  глава администрации городского поселений – город Богучар Аксёнов С.А., главы сельских поселений (по согласованию) |
| 29 | Определение резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района Самодурова Н.А.;  глава администрации городского поселений – город Богучар (Аксёнов С.А.), главы сельских поселений (по согласованию) |
| 30 | Представление сведений о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, по группам инвалидности и видам стойких расстройств функций организма в порядке и сроки, которые установлены пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | на период избирательной кампании | Клиентская служба (на правах отдела ) в Богучарском районе Управления организации работы клиентских служб ОСФР по Воронежской области |
| 31. | Оказание содействию ТИК Богучарского района при проведении мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения при проведении выборов Президента РФ, а также с хранением соответствующих видеозаписей, включая обеспечение сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий. | на период избирательной кампании | отдел по организационно – правовой работе, образованию и информационной безопасности администрации Богучарского муниципального района (Агапова Л.В.);  глава администрации городского поселения – город Богучар Аксёнов С.А, главы сельских поселений |
| 32 | Обеспечение оперативной доставки избирательной документации и иных отправлений в участковые избирательные комиссии, а также предоставление избирательным комиссиям услуг специальной связи по тарифам, установленным для федеральных органов государственной власти и их территориальных органов | на период избирательной кампании | глава администрации городского поселений – город Богучар Аксёнов С.А., главы сельских поселений (по согласованию) |