_____________________________________________________________________________

“24__”___08_____2010г. №_  4__

г.Богучар

О ходе подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Богучарского муниципального района

Коллегия при главе администрации Богучарского муниципального района отмечает, что работа по подготовке к Всероссийской переписи населения осуществляется под руководством созданной в мае 2008 года комиссии в составе 28 человек. На её заседаниях были рассмотрены такие проблемные вопросы, как «О состоянии адресного хозяйства на территории Богучарского муниципального района», «Об обеспечении населенных пунктов указателями с названиями улиц, номеров домов и квартир по состоянию на 01 марта 2010 года», «О плане информационно – разъяснительной работы среди населения по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в Богучарском муниципальном районе на 2010 год» и другие вопросы. Всего за истекший период проведено 8 заседаний комиссии.

Для упорядочения работы  по проведению переписи населения район обеспечен картографическим материалом, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Имеются схематические карты района, г.Богучара и сельских населенных пунктов.

Значительная работа была проведена в районе по подготовке адресного хозяйства, которая в настоящее время в основном завершена. Лучше других с этой работой справились на территориях Подколодновского, Медовского, Липчанского и Филоновского сельских поселений. Адресное хозяйство городского поселения – г.Богучар и всех сельских поселений приняты по актам.

Для проведения Всероссийской переписи населения с учетом резерва в районе подобрано 165 человек переписного персонала, из них:

8 - заведующих переписными участками;

28 – инструкторов;

129 – переписчиков.

Для размещения переписного персонала подобрано 24 помещения, в том числе 6 помещений, совмещенных для инструкторского и переписного персонала и 18 помещений для размещения только инструкторского персонала.

Все эти помещения телефонизированы, оборудованы мебелью: имеются столы, стулья, шкафы, сейфы, закрываемые на замки шкафы для хранения документации.

20 августа 2010 года состоялись торги по вопросу обеспечения транспортом переписных участков, 23 августа – по обеспечению охраной переписных и инструкторских участков. Заключаются договора на  аренду помещений,  предоставление услуг  связи. Для этой цели будет использовано 24 телефона.

Реализуется план информационно-разъяснительной работы среди населения на 2010 год, утвержденный на заседании районной комиссии 24 апреля 2010 года. С этой целью в городском - г.Богучар и сельских поселениях изготовлены и вывешены 14 стендов для размещения информационных материалов. В районной газете «Сельская новь» опубликовано 30 материалов, касающихся переписи.

За поселениями района распоряжением администрации района от 17.05.2010г. № 170-р закреплены ответственные работники администрации Богучарского муниципального района.

В городском – г.Богучар и сельских поселениях муниципального района созданы и действуют рабочие группы по организации работы по подготовке к проведению переписи населения 2010 года.

Опыт работы администрации Липчанского сельского поселения был издан на выездном семинаре глав и ведущих специалистов администрации района 18 мая 2010 года, который состоялся на территории Дьяченковского сельского поселения.

Вместе с тем в оставшийся до проведения Всероссийской переписи населения период предстоит напряженная работа по обучению лиц, привлекаемых к работам по проведению переписи, финансированию её, обеспечению переписчиков необходимым переписным материалом, окончательному оборудованию помещений, выделенных для работы инструкторов и переписчиков, всем необходимым для их четкой работы, обеспечению сохранности переписных документов.

В этих целях коллегия при главе администрации Богучарского муниципального района

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию заместителя главы администрации муниципального района Величенко Ю.М. «О ходе подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Богучарского муниципального района» принять к сведению.

2. Рекомендовать главам городского – г.Богучар  и сельских поселений Богучарского муниципального района обеспечить в полной мере осуществление полномочий, переданных законом № 12-03 от 25.02.2010 года по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в части обеспечения охраняемыми и оборудованными мебелью помещениями. Обеспечить переписные и инструкторские участки средствами связи, а также необходимыми транспортными средствами.

3. Районной комиссии по организации проведения Всероссийской переписи населения 2010 года (Величенко Ю.М.):

3.1. Обеспечить в срок до 10 сентября 2010 года обучение инструкторского и переписного персонала, привлекаемого в районе для проведения Всероссийской переписи населения, основным требованиям по работе с переписными документами, а также работе с опрашиваемыми гражданами, обобщению результатов переписи.

3.2. Своевременно обеспечить финансирование всех мероприятий переписи  в соответствии с утвержденной сметой расходов.

3.3. Усилить информационно-разъяснительную работу среди населения на пропаганде мероприятий, связанных с переписью населения в районе.

Довести до сведения населения адреса и телефоны переписных и инструкторских участков, подготовить листовки-обращения к населению, активнее использовать для пропаганды  мероприятий переписи районную общественно-политическую газету «Сельская новь».

4. Рекомендовать главам городского – г.Богучар и сельских поселений Богучарского муниципального района организовать проведение информационно-разъяснительной работы на предприятиях, в организациях, школах и учреждениях культуры.

Организовать совместно с депутатами Совета народных депутатов проведение индивидуальной работы с населением по вопросу участия в Всероссийской переписи населения 2010 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

6. Комиссии по организации проведения Всероссийской переписи населения (Величенко Ю.) информацию о ходе выполнения данного решения представить в срок до 10 ноября 2010 года.

Председатель коллегии					                А.В.Гузев