**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

«Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области»

«Развитие культуры и туризма»

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Культурная среда»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 15.01.2021 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Культурная среда»* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 09.01.2020-25.12.2022 |
| Функциональный заказчик | *М.А.Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *О.В. Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Департамент культуры Воронежской области;*  *МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района.* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения  на 2020 год | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2020-2022 годы,*  *мероприятия 2020 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | - |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Увеличение к 2022 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 7%* | *Приобретение 1 передвижного многофункционального культурного центра(автоклуба) для обслуживания сельского населения Богучарского муниципального района* | *Увеличение числа посещений организаций культуры* | *Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр(автоклуб) для обслуживания сельского населения Богучарского муниципального района в 2020 году* | - |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[1]](#footnote-2) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел.* | *179087* | *180005* | *180888* | *184460* | 120081 | - | - | - | - | *120081* | *Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа РМКУ «БМЦБ» №13-ОД от 17 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»* |
| 2. | *Количество посещений музеев, чел*. | *13580* | *14000* | *14012* | 14280 | 5809 | - | - | - | - | *5809* | *Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа МКУ «БРИМ» №6-ОД от 18 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»* |
| 3. | *Количество посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел*. | *34626* | *34971* | *34971* | 35665 | 6293 | - | - | - | - | *6293* | *Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа МКУ «МЦНТК» Богучарского муниципального района № 17-ОД от 17 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»* |
| 4. | *Количество участников клубных формирований, чел.* | *3992* | *4032* | *4032* | *4072* | *4072* | - | - | - | - | *4072* | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 5. | *Количество учащихся ДШИ, чел*. | *547* | *580* | *587* | 580 | *537* | - | - | - |  | *537* | *Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа МКУДО Богучарская ДШИ им. А.М. Кищенко № 46-ОД от 20 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 5 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2020 год, мес. | Отклонение на 2020 год, % | Комментарий и причины отклонений |
| *36 мес.* | *11 мес.* | *-* | *Реализация проекта рассчитана на 3 года. На 2020 год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[2]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  | - |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | *4600,0* | *4600,0* | *4409,4* | *4409,4* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9009,4* | *9009,4* |
| Бюджет Воронежской области | *400,0* | *400,0* | *778,1* | *778,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1178,1* | *1178,1* |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | *0,4* | *0,4* | *11,1* | *11,1* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11,5* | *11,5* |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | *0* | *0* |  |  |  |  |  |  | *0* | *0* |
| Итого, тыс. руб. | | *5000,4* | *5000,4* | *5198,6* | *5198,6* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10199* | *10199* |
| Отклонение, % | | *0* | |  | |  | |  | | *0* | |
| Комментарий и причина отклонений | |  | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | |  | |  | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 30.12.2020 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Государственная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

в 2020 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1»

Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 15.01.2021 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Цифровая образовательная среда»,*  *реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1»* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.01.2020 - 31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Мосолов О.Н. -руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Алабина Г.Ю.- директор МКОУ «Богучарская СОШ №1».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2020-2024 года,*  *мероприятия 2020 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней* | *Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях* | *Создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней* | *Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях* | *Созданы условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,*  *обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | …[[3]](#footnote-4) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |  |
| 1. | *Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных интернет- соединением со скоростью соединения не менее- 100 Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет- трафиком, %* | 32,5 | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | 91 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 2. | *Количество общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед., нарастающим итогом* | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 3. | *Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам,%* | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 4. | *Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %* | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 5. | *Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %* | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| 6. | *Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования, %* | 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | *Значение показателя достигло запланированной величины* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 6 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2020 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *48 мес.* | *5 мес.* | - | *Реализация проекта рассчитана на 4 года. На 2020 год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[4]](#footnote-5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 2129,648 | 2129,648 | - | - | - | - | - | - | 2129,648 | 2129,648 |
| Бюджет Воронежской области | 43,462 | 43,462 | - | - | - | - | - | - | 43,462 | 43,462 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 0,617 | 0,617 | - | - | - | - | - | - | 0,617 | 0,617 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | | 2173,727 | 2173,727 | - | - | - | - | - | - | 2173,727 | 2173,727 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | | - | | - | | - | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 27.12.2020 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Государственная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа»,

в 2020 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1» Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 15.01.2021 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Современная школа», реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1» Богучарского муниципального района.* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.01.2019-31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Мосолов О.Н.- руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Дроговозова Е.И.,- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Склярова Е.А.- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения - начальник отдела экономики МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Алабина Г.Ю.- директор МКОУ «Богучарская СОШ №1».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2019-2024 годы,*  *мероприятия 2020 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»* | *Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году.* | *Обеспечение материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей* | *Обеспечение в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста» и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования* | *Обеспечено в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» («Точка роста») и расширили возможность детей в освоении программ общего образования* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[5]](#footnote-6) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2020 году,единиц* | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| 2. | *Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района тяс.чел. нарастающим итогом к 2020 году* | - | 0,343 | 0,343 | 1,189 | 1,189 | - | - | - | - | 1,532 | - |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 2 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2020 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *60 мес.* | *5 мес.* | 0 | *Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2020 год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[6]](#footnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  | - | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3147,534 | 3147,534 | 1094,758 | 1094,758 | - | - | - | - | 4242,292 | 4242,292 |
| Бюджет Воронежской области | 64,236 | 64,236 | 22,342 | 22,342 | - | - | - | - | 86,578 | 86,578 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 3,212 | 3,212 | 0,317 | 0,317 | - | - | - | - | 3,529 | 3,529 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 3214,982 | 3214,982 | 1117,417 | 1117,417 | - | - | - | - | 4332,399 | 4332,399 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | |  | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | | - | | - | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | *27.12.2020* |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Государственная программа «Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Строительство детского сада на 70 мест в с. Монастырщина

Богучарского муниципального района Воронежской области

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 15.01.2021 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»*  *Строительство детского сада на 70 мест в с.Монастырщина Богучарского муниципального района* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *09.01.2020-25.12.2021* |
| Функциональный заказчик | *Н.В. Салогубова, заместитель руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области;*  *В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя– начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области.* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ткачев И.В. - руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Склярова Е.А.- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения - начальник отдела экономики МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Капусткин А.Б.- начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2020-2021 годы,*  *мероприятия 2020 года выполнены на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования детям от трех до семи лет, а также решение вопроса увеличения доступности дошкольными образовательными услугами детей в возрасте до трех лет* | *Обеспечение условий на территории Богучарского муниципального района для предоставления населению доступного и качественного дошкольного образования* | *Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижения 100 процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет* | *Создание оптимальных условий для пребывания детей в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении* | *Строительство детского дошкольного учреждения* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | …[[7]](#footnote-8) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Численность воспитанников  в возрасте до трех лет, посещающих государственные  и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования  и присмотр и уход, (человек))* | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | *Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста, %* | - | - | - | 61,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | *Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %* | - | - | - | 54,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | *Численность воспитанников*  *в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность*  *по образовательным программам дошкольного образования*  *и присмотр и уход, (человек)* | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | *Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет, %* | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 5 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *24 месяцев* | *2 месяцев* | *0* | *Реализация проекта рассчитана на 2 года. На 2020 год проект реализован на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[8]](#footnote-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
|  |  |  |  |  |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 22415,4 | 22415,4 | 30657,4 | - | - | - | - | - | 53072,8 | 22415,4 |
| Бюджет Воронежской области | 5120,021 | 5111,53224 | 59508,8876 | - | - | - | - | - | 64628,9086 | 5111,53224 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 5,279 | 5,15869 | 59,56846 | - | - | - | - | - | 64,8474 | 5,15869 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 27540,7 | 27532,09093 | 90225,85606 | - | - | - | - | - | 117766,55606 | 27532,09093 |
| Отклонение, % | | - | |  | |  | |  | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | |  | |  | |  | | *Фактическое израсходование средств соответствует запланированному* | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 25.12.2020 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»

Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка»

в 2022 году реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ»

Богучарского муниципального района.

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 15.01.2021 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *«Успех каждого ребенка»,*  *реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ»* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *01.10.2018-31.12.2024* |
| Функциональный заказчик | *Мосолов О.Н. -руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Кортунов А.И.-главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;*  *Жуковская С.В.- директор МКОУ «Криничанская ООШ».* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 2018-2024 годы,*  *мероприятия запланированы на 2022 год* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Обеспечение детей к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.* | *Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся* | *Создать условия для проведения учебно- тренировочных занятий в одном образовательном учреждении* | *Создать условия для проведения учебно- тренировочных занятий* | *Работы запланированы на 2022 год* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План |  |
| 1. | *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %* | 74 | 74 | 74 | 75 | - | 76 | - | 77 | - | 74 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| 2. | *Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс.чел.* | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | - | 1,5 | - | 1,55 | - | 1,4 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| 3. | *Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профорентацию, тыс.чел.* | 0,225 | 0,908 |  | 1,237 | - | 2,363 | - | 2,363 | - | 0,908 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| 4. | *Доля детей, учавствующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования,%* | 0 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | *Реализация проекта запланирована на 2022 год* |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 4 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность всего проекта, мес. | Фактическая длительность на 2022год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *62 мес.* | *-* | - | *Реализация проекта рассчитана на 5 лет. Реализация проекта запланирована на 2022 год* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[9]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  | - |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | 1530,0 | 1530,0 | - | - | - | - | 510,0 | - | 2040,0 | 1530,0 |
| Бюджет Воронежской области | 270,007 | 270,007 | - | - | - | - | 90,0 | - | 360,007 | 270,007 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | 8,51927 | - | 26,51934 | 18,0 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | | 1818,007 | 1818,007 | - | - | - | - | 608,51927 | - | 2426,52634 | 1818,007 |
| Отклонение, % | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | *Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому* | | - | | - | | - | |  | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 25.12.2020 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)**

Муниципальная программа «Экономическое развитие Богучарского муниципального района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

Основные мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Богучарского муниципального района»

«Реконструкция системы водоснабжения в с. Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, расположенной по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с.Филоново»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета | 15.01.2021 |
| Краткое наименование проекта (программы) | *Реконструкция системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципальтного района Воронежской области* |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | *03.06.2019-30.12.2021* |
| Функциональный заказчик | *Администрация Филоновского сельского поселения* |
| Руководитель проекта (программы) | *Ю.А.Журавлев- начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергитическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района;*  *С.Н.Булах – глава Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района* |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | *Начальник отдела по строительству и архитектуре начальник отдела по строительству и архитектуре;*  *Глава Филоновского сельского поселения* |

2. Сводная информация о реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Характеристика достигнутых значений | | | Статус достижения | | | Комментарий |
| Цель проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | | *Реализация проекта рассчитана на 3 года,*  *по итогам 2020 года проект реализован на 100%* |
| Результаты проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Показатели проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Сроки проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
| Бюджет проекта (программы) | | 100% | | | |  | | --- | |  | | | |
|  | - более равно 100% | |  | - от 90% до 99% | |  | - менее 90% | |

3. Информация о достижении цели проекта (программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (программы) | Критерии достижения цели (результаты) | Целевые значения | Фактические значения | Комментарий и причины отклонений |
| *Создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан* | *Доведение качества услуг по водоснабжению до установленных санитарных норм* | *Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения* | *Развитие централизованной системы водоснабжения; обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей; обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения* | *Создаются безопасные и благоприятные условия проживания граждан* |

4. Информация о достижении показателей проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Показатель, единица измерения | Базовое значение (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | Итоговое значение  (на момент завершения) | Комментарий и причины отклонений |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | …[[10]](#footnote-11) | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1. | *Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ население Богучарского муниципального района* | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | *Создаются безопасные и благоприятные условия проживания граждан (питьевая вода*) |
| Итого достигнуто показателей | | | | | | | | | | | 1 | |

5. Информация о сроках реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность на 2020 год, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| *36 мес.* | *11 мес.* | *0* | *Работы по реконструкции системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, запланированные на 2020 год, выполнены на 100%* |

6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[[11]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование проекта, мероприятия | Плановая длительность, мес. | Фактическая длительность, мес. | Отклонение, % | Комментарий и причины отклонений |
| 1. |  |  |  |  |  |

7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | … | | Всего | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Воронежской области | 28192,087 | 7018,303 | 21152,611 | 6746,625 | 14405,986 | - | - | - | 28192,087 | 28170,914 |
| Местные бюджеты органов местного самоуправления | 28,220 | 28,220 | 21,173 | 6,753 | 14,42 | - | - | - | 28,220 | 49,393 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | | 28220,307 | 7046,523 | 21173,784 | 6753,378 | 14420,406 | - | - | - | 28220,307 | 28220,307 |
| Отклонение, % | | - | | - | |  | |  | | - | |
| Комментарий и причина отклонений | | - | | Фактическое израсходование средств соответствует запланированному | | - | | - | | Фактическое израсходование средств соответствует запланированному | |

8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п./п. | Пункт контрольного листа | Дата |
| 1. | Электронные версии документов размещены в АИСПД | - |
| 2. | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис | - |
| 3. | Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис | 25.12.2020 |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. [↑](#footnote-ref-11)
11. [↑](#footnote-ref-12)