Заместитель главы администрации Богучарского

муниципального района -

 заместитель председателя Проектного комитета

по реализации приоритетных проектов (программ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю.Кожанов

« 10 » 07 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 7**

заседания Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

Председательствовал:

Кожанов Алексей Юрьевич – заместитель главы администрации Богучарского муниципального района, заместитель председателя Проектного комитета

Ответственный секретарь - Колесникова Зоя Петровна.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены проектного комитета по списку

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

 **1. О рассмотрении отчета о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа».**

 **2. О рассмотрении отчета о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка».**

 **3. О рассмотрении отчета о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Культурная среда».**

 **4. О рассмотрении отчета о ходе реализации проекта «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области на 2019 год».**

 **5. О рассмотрении отчета о ходе реализации проекта «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год».**

 **6. О рассмотрении отчета о ходе реализации проекта «Строительство детского сада на 60 мест в с. Луговое».**

 Руководствуясь постановлением администрации Богучарского муниципального района от 18.05.2018 №375 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе Воронежской области» Проектный комитет

 **РЕШИЛ:**

 1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа» за 2 квартал 2019 года.

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

 2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка».

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

 3. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Культурная среда».

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

 4. Утвердить отчет о ходе реализации проекта «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области на 2019 год».

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

 5. Утвердить отчет о ходе реализации проекта «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год».

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

 6. Утвердить отчет о ходе реализации проекта «Строительство детского сада на 60 мест в с. Луговое».

 ГОЛОСОВАЛИ:

 За – 11, против – нет, воздержался – нет.

Ответственный секретарь

Проектного комитета при администрации

Богучарского муниципального района З.П. Колесникова

Приложение № 1\_

к протоколу заседания

Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района Воронежской области

от 10.07. 2019 № \_7\_\_

**Сводный отчет о ходе реализации**

**портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

1. **Общая характеристика состава портфеля проектов**

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Наименование проекта**  | **«Современная школа»** |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 г. |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** |  Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **3214,982** |  |  |  Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала |
|  | 2019 | 3214,982 |  |  | Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала |
|  | 2020 |  |  |  |   |
|  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели проекта** |   |
|  |  1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | 2 |  |  | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  |  2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, **тыс. человек** нарастающим итогом к 2018 году | 0,343 |  |  | Расчет показателя производиться по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** |  Успешно реализуется |  |

\* в графе указывается значение из паспорта проекта, утвержденного решением Проектного комитета.

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2** | **Наименование проекта**  | **«Успех каждого ребенка»** |
|  | **Функциональный заказчик** | Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района |
|  | **Длительность проекта** | 01.10.2018 -31.12.2024 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **1818,007** |  |  | Финансирование начинается в 3 квартале 2019 года |
|  | 2019 | 1818,007 |  |  | Финансирование начинается в 3 квартале 2019 года |
|  | 2020 |  |  |  |   |
|  | 2021 |  |  |  |   |
|  | … |   |   |   |   |
|  | **Показатели проекта** |   |
|  |  1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 73 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  |  2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Канториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 0,099 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется |   |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3** | **Наименование проекта**  | **«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования»** |
|  | **Функциональный заказчик** | Н.В. Салогубова, заместитель руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя– начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2020 – 31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **62447,966** |  |  |   |
|  | 2019 | 0 | 0 | **0** |  |
|  | 2020 | 26375,056 |  |  |  |
|  | 2021 | 36072,91 |  |  |   |
|  |  |   |   |   |   |
|  | **Показатели проекта** |   |
|  |  1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, (человек) | 75 |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  |  2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, (человек) | 0,067 |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  |  3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |  |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  |  4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом тыс. человек |  |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  |  5. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 1 |  |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года |
|  | **Статус реализации проекта** |  |  Инициализация |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3** | **Наименование проекта**  | **«Культурная среда»** |
|  | **Функциональный заказчик** | М.А.Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области  |
|  | **Руководитель проекта** | О.В.Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района» |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 01.12.2019 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Планирование |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **5000,4** | **0** | **0** |   |
|  | 2019 | 5000,4 | 0 | **0** | Финансирование начинается с 3 квартала |
|  | **Показатели проекта** |  |
|  | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 1 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 2. Количество посещений общедоступных библиотек, чел. | 180878 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 3.Количество посещений музеев, чел. | 14000 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 4.количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел. | 34971 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 5. Количество участников клубных формирований, чел. | 4032 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | 6. Количество учащихся ДШИ, чел. | 558 |  |  | Расчет показателя производится по итогам года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно |   |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3** | **Наименование проекта**  | **«Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области»** |
|  | **Функциональный заказчик** |  |
|  | **Руководитель проекта** | Ю.А.Журавлев, Начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района Воронежской области |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2019 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **30500,0** |  |  |   |
|  | 2019 | 30500,0 |  |  | Финансирование начинается в 3 квартале 2019 года |
|  | **Показатели проекта** |   |
|  | 1. |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** | Реализуется успешно |   |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **3** | **Наименование проекта**  | **«Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год»** |
|  | **Функциональный заказчик** |  |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2019 г |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **16000,0** | **0** | **0** |   |
|  | 2019 | 16000,0 | 0 | **0** | Финансирование планируется в 3 квартале 2019 года |
|  | **Показатели проекта** |   |
|  | 1. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, человек на 100 мест. В 2020 году – 61,2 чел. на 100 мест. | 61,2 |  |  | Расчет показателя производиться по итогам 2019 года |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019 |
|  | **Статус реализации проекта** | Успешно реализуется |   |

| **№** | **Общие сведения о проекте** | **Значение показателей проекта** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **плановое\*** | **фактическое** | **отклонение, %**(гр. 4 / гр. 3 \*100) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1** | **Наименование проекта**  | **«Строительство детского сада на 60 мест в с. Луговое» (2021 год)** |
|  | **Функциональный заказчик** |  |
|  | **Руководитель проекта** | Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области» |
|  | **Длительность проекта** | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
|  | **Фаза жизненного цикла проекта** | Инициация |
|  | **Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.** | **150000,0** |  |  |  Реализуется с 2021 года |
|  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |   |
|  | 2021 | 150000,0 |  |  |  Реализуется с 2021 года |
|  | … |   |   |   |   |
|  | **Показатели проекта** |   |
|  | 1. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, человек на 100 мест.В 2022 году – 60,4 чел. на 100 мест. | 60,4 |  |  | Проект реализуется с 2021 года, расчет показателя производится по итогам 2021 года |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде** |   |
|  | Своевременность реализации (КПЭс) |  | Проект реализуется с 2021 года |
|  | Достижение целей (КПЭц) |  | Проект реализуется с 2021 года |
|  | Соблюдение бюджета (КПЭб) |  | Проект реализуется с 2021 года |
|  | Достижение результатов (КПЭр) |  | Проект реализуется с 2021 года |
|  | **Статус реализации проекта** | Проект реализуется с 2021 года |   |