Заместитель главы администрации Богучарского

муниципального района -

заместитель председателя Проектного комитета

по реализации приоритетных проектов (программ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю.Кожанов

« 08» 04 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

Председательствовал:

Кожанов Алексей Юрьевич – заместитель главы администрации Богучарского муниципального района, заместитель председателя Проектного комитета

Ответственный секретарь:

Колесникова Зоя Петровна – ответственный секретарь Проектного комитета

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены проектного комитета по списку

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**I. О реализации муниципальной составляющей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Культурная среда».**

**СЛУШАЛИ:**

1. Ткачева Игоря Викторовича – руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района.

Состоялось обсуждение.

Решили: Принять к сведению доклад руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района Ткачева И.В.

2**.** Топоркову О.В., руководителя МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района.

Состоялось обсуждение.

Решили: Принять к сведению доклад руководителя МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района Топорковой О.В.

**II. О назначении руководителей проектов Богучарского муниципального района на 2019 год.**

СЛУШАЛИ:

Заместителя главы администрации Богучарского муниципального района, заместителя председателя Проектного комитета Кожанова Алексея Юрьевича.

Состоялось обсуждение.

Решили:

1.1. Назначить руководителем проекта «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год» руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района Воронежской области Ткачева И.В.

1.2. Руководителю проекта «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год» Ткачеву И.В. сформировать состав команды проекта и направить в Проектный комитет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

**Срок – до 22 апреля 2019 года.**

1.3. Руководителю проекта «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год» Ткачеву И.В. разработать паспорт проекта и сводный план проекта и направить в муниципальный проектный офис.

**Срок – до 26 апреля 2019 года.**

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 10, против – нет, воздержался – нет.

2.1. Назначить руководителем проекта «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области на 2019 год» начальника отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района Воронежской области Журавлева Ю.А.

3.2. Руководителю проекта «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области на 2019 год» Журавлеву Ю.А. сформировать состав команды проекта и направить в Проектный комитет по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

**Срок – до 22 апреля 2019 года.**

3.3. Руководителю проекта «Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области на 2019 год» Журавлеву Ю.А. разработать паспорт проекта и сводный план проекта и направить в муниципальный проектный офис.

**Срок – до 26 апреля 2019 года.**

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 10, против – нет, воздержался – нет.

Ответственный секретарь

Проектного комитета при администрации

Богучарского муниципального района З.П. Колесникова

Список членов Проектного комитета:

|  |  |
| --- | --- |
| Величенко Юрий Михайлович | Первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района |
| Чвикалов Сергей Николаевич | Заместитель главы администрации Богучарского муниципального района |
| Самодурова Наталья Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель аппарата администрации района |
| Ханюкова Марина Владиславовна | Начальник экономического отдела администрации Богучарского муниципального района |
| Лунев Сергей Анатольевич | Глава Залиманского сельского поселения, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» |
| Глущенко Сергей Вадимович | Директор ООО «ЮКОН-ПЛЮС», общественный представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области в Богучарском районе, по согласованию |
| Андросова Елена Васильевна | Директор главный редактор Богучарского филиала АУ ВО РИА Воронеж - районной газеты «Сельская новь», председатель Общественной палаты Богучарского муниципального района |
| Костенко Иван Михайлович | депутат Совета народных депутатов Богучарского муниципального района, директор МКОУ «Богучарский межшкольный учебный комбинат №1» |