Пояснительная записка

о ходе выполнения муниципальных  программ на территории

Богучарского муниципального района  в 2015 году.

Статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ установлено правовое основание для формирования муниципальных  программ муниципальных образований.

Формирование системы муниципальных  программ Богучарского муниципального района  направлено на усиление программно-целевых принципов расходования средств консолидированного бюджета района, повышение результативности и эффективности их использования.

Основные направления реализации муниципальных  программ соответствуют целям, задачам и приоритетам, определённым Указами Президента Российской Федерации от  07 мая 2012 года, Стратегией Воронежской области,  Программой комплексного социально-экономического развития Богучарского муниципального района на 2012-2016 годы, государственными программами Воронежской области.

Муниципальные программы  охватывают все ключевые функции органов местного самоуправления, обеспечивающих достижение этих целей, а сами муниципальные программы включают программные мероприятия администрации муниципального района.

Перечень муниципальных программ и   основные направления их реализации утверждены распоряжением администрации Богучарского муниципального района  от 23.09.2013 № 281-р (в редакции от 13.04.2014 №86-р).

Порядок формирования и реализации муниципальных программ  Богучарского муниципального района определяется постановлением администрации Богучарского муниципального района  от 30.10.2013  №829 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Богучарского муниципального района».

Реализация муниципальных  программ осуществлялась в соответствии с утвержденными ответственными исполнителями Планами реализации, содержащими перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ, а также информацию о финансировании из бюджета муниципального района и ожидаемых непосредственных результатах реализации.

В 2015 году на территории Богучарского муниципального района реализовывались 5 муниципальных программ.

В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей муниципальных программ  в 2015 году на реализацию муниципальных программ фактически направлено 819 660,62 тыс.руб. (101,5% к плану и  101,3% к уровню 2014 года).  В том числе:

-  федеральный бюджет        -  120 287,21 тыс.руб.(14,6% в общем объеме расходов);

- областной бюджет              -   345854,65 тыс.руб. (42,2%);

- местный бюджет                 -   305687,47 тыс.руб. (37,3%);

- внебюджетные источники   -     47831,30 тыс.руб.   (5,9%).

Информация о реализации муниципальных программ в 2015 году.

- Муниципальная программа  « Муниципальное управление и гражданское общество»

Муниципальная программа « Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Богучарского муници-пального района  23.12.2013 года № 1046 (в редакции от 17.12.2014 № 999, в редакции от 24.02.2015 № 159, в редакции от 28.12.2015 №649) и состоит из восьми подпрограмм:

1. Управление финансами Богучарского муниципального района.

2. Обеспечение деятельности администрации Богучарского муниципального района на 2014-2020 годы.

3.  Повышение качества предоставляемых  государственных и муниципальных услуг в Богучарском муниципальном районе на 2014-2020 годы.

4. Развитие гражданского общества в Богучарском муниципальном районе на 2014-2020 годы.

5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучарского  муниципального района в 2014-2020 годах. 8 790,8 тыс.рублей, в т.с. областного бюджета 244,0 тыс.рублей

6. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Богучарского муниципального района на 2014-2020 годы 1 162,9 тыс.рублей

7. Профилактика правонарушений на территории Богучарского муниципального района на 2014-2020 годы -2 876,0 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета 2 846,0 тыс.рублей.

8. Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы.

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучарского района,   совершенствование деятельности администрации Богучарского муниципального  района, снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие терроризму и экстремизму, а также сокращение дорожно-транспортных происшествий на территории Богучарского муниципального района.

Задачи  муниципальной программы:

- организация бюджетного процесса;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Богучарского района;

- развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами.

- увеличение объемов информации в печатных СМИ;

- увеличение объемов информационных материалов, размещенных в электронных СМИ;

- формирование резерва муниципальных служащих;

- дополнительное образование муниципальных служащих;

- издание правовых  актов;

- снижение уровня преступности на территории   муниципального  образования;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике        правонарушений, совершаемых на улицах и в       общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество» в 2015 году составил   89132,0    тыс. руб. (100% к плану и 112,4% к уровню 2014 года). В том числе средства  средства областного бюджета – 1211,0  тыс. рублей, средства районного бюджета составляет –  87921,0  тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм в 2015 году следующий.

Подпрограмма 1. Управление  финансами Богучарского муниципального района – 54861,0  тыс.руб.

Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности администрации Богучарского муниципального района на 2014 -2020 годы  - 210 376,9 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета  31091,3   тыс.руб.

Подпрограмма 3. Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Богучарском муниципальном районе на 2014 -2020 годы  - 242,7 тыс.руб.

Подпрограмма 4. Развитие гражданского общества в Богучарском муниципальном районе на 2014-2020 годах – 1268,2 тыс.руб.

Подпрограмма 5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богучарского муниципального района на 2014-2020 годах – 1196,2 тыс.руб.

Подпрограмма 6. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Богучарского муниципального района на 2014-2020 годы – 62,9 тыс.руб.

Подпрограмма 7. Профилактика правонарушений на территории Богучарского муниципального района на 2014 -2020 годы – 398,0 тыс.руб.

Подпрограмма 8. Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы – 11,7 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):

| Год | Всего | Областной бюджет | Районный бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 80 618,1 | 20 395,8 | 60 222,3 |
| 2015 | 89 132,0 | 3 361,0 | 88 662,3 |
| 2016 | 107 348,3 | 21336,6 | 86 011,7 |
| 2017 | 56 735,3 | 1 201,0 | 55 534,3 |
| 2018 | 56 735,3 | 1 201,0 | 55 534,3 |
| 2019 | 56 735,3 | 1 201,0 | 55 534,3 |
| 2020 | 56 735,3 | 1 201,0 | 55 534,3 |

Ожидаемые конечные результаты реализации  программы муниципальной программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

- снижение количество ЧС и материальный ущерб от них;

- снижение рисков возникновения ЧС для населения в местах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов;

- сокращение затрат на ликвидацию ЧС;

- снижение возможности совершения террористических    актов  на  территории муниципального  района, создание системы технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан. Рост уровня удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг – до 80 % к 2017 году;

- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг – до 95% к  2017 году;

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2017 году до 60%;

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении в органы местного самоуправления  для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут;

- обеспечение прав граждан на получение услуг в сфере строительства, земельных отношений и муниципального имущества, образования и молодежной политики, культуры и искусства, физической культуры и спорта, переданных на муниципальный уровень в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Воронежской области;

- транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) сократится на 30%;

- количество мест концентрации ДТП на дорогах местного и регионального значения сократится на 70%;

- социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс.населения) сократится на 22,65.

Выполнение индикаторов.

По подпрограмме «Управление финансами Богучарского муниципального района» не выполнен индикатор по отношению дефицита районного бюджета к годовому объему собственных  доходов районного бюджета в результате особенностей исполнения областного бюджета в следствии которого финансовая помощь бюджету Богучарского района  в виде субсидий  была заменена предоставлением бюджетных  кредитов на сумму 39,2 млн. рублей из областного бюджета

Увеличение  количества погибших и пострадавших в чрезвычайных  ситуациях и происшествиях в основном связано с ростом числа дорожно-транспортных пришествий на территории Богучарского муниципального района. Это обусловлено низкой дисциплинированностью водителей, несоблюдением ими правил дорожного движения. Также необходимо отметить, что на территории Богучарского муниципального района  пролегает федеральная автодорога М-4 «Дон», на которой и происходит наибольшая часть дорожно-транспортных происшествий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществлялась путем сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%). Из планируемых 33 значений целевых индикаторов за 2015 год фактически выполнены 29 или 88 %;

- фактические расходы  бюджета по всем источникам  на реализацию муниципальной программы в 2015 году составили 89 132,0  тыс.руб. при плане 89 132,0 тыс.рублей или 100 %;

- Несмотря  на невыполнение целевых индикаторов (по объективным причинам) муниципальную программу предлагается считать в целом эффективной и предлагается продлить её реализовывать в дальнейшем

- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района».

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района» утверждена  постановление  администрации Богучарского муниципального района от 27.12.2013 №1093 (в редакции от 17.12.2014 № 993,  от 24.02.2015 № 160,      от 28.12.2015 №648).

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие  культурно-досуговых учреждений, библиотечного дела и сохранение исторического наследия Богучарского муниципального района Воронежской области».

- Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в  сфере культуры Богучарского муниципального района».

Описание целей и задач программы: реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объектов культуры и культурного наследия; укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений; сохранение библиотечного, информационного, культурно-досугового обслуживания сельского населения; комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; сохранение и развитие традиционной народной культуры, создание условий для получения художественного образования детей в сфере культуры; поддержка молодых дарований; совершенствование музейных процессов; обеспечение свободного доступа к музейным фондам и культурным ценностям; совершенствование методической работы и системы переподготовки, повышения квалификации специалистов учреждений культуры; обеспечение сохранности архивных документов,  создание информационных, организационных, правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений туризма; финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Богучарского муниципального района и финансовое обеспечение других обязательств муниципального района.

Задачи программы:

- сохранение культурного наследия Богучарского муниципального района;

- обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов на территории Богучарского муниципального района;

- сохранение и развитие сети учреждений культурно-досуговой сферы, дополнительного художественно-эстетического образования детей, библиотечного дела, музейного дела и архивного дела;

- организация районных фестивалей, конкурсов и выставок;

- поддержка коллективов народного творчества и молодых дарований;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие информационных услуг, предоставляемых населению;

- обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры;

- внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры;

- развитие внутреннего и въездного туризма.

Конкретные результаты реализации программы,  достигнутые за отчетный период.

В Богучарском муниципальном районе сформировано единое культурное пространство, состоящее из 70 сетевых единиц, в том числе 36 клубных учреждений, 32 библиотеки, историко-краеведческий музей, детская школа искусств.

Работа учреждений культуры района нацелена на сохранение культурного наследия и традиций родного края, патриотическое воспитание детей и молодёжи,  развитие их творческого потенциала, организация досуга  жителей района.

Объем финансирования муниципальной программы  "Развитие культуры и туризма  Богучарского муниципального района» в 2015 году  составил  95152,7 тыс. руб. (93,6% к плану и 149,1% к уровню 2014 года). На реализацию муниципальной программы использовано бюджетных средств: федеральный бюджет – 268,6 тыс.руб., областной бюджет- 31438,9тыс.руб., местный бюджет – 63445,1 тыс.руб.

Средства были направлены на: культурно-досуговую деятельность; развитие народного творчества; развитие библиотечного  и музейного дела; сохранение и развитие системы художественного образования; поддержку молодых дарований, в том числе путем введения современных информационных технологий и повышение качества проводимых  районных фестивалей и праздников, патриотических акций, конкурсно-игровых программ, познавательных викторин, историко-краеведческих часов, уроков мужества, часов правовых знаний, поэтических чтений, литературных стартов, встреч - воспоминаний, аукционов знаний, исторических калейдоскопов и др.

В 2015 году  широко отмечен 70-летний юбилей Великой Победы, в театрализации на 9 мая были задействованы все работники учреждений культуры района, цикл мероприятий в честь юбилея победы проводился в течение года: Районный конкурс молодых исполнителей «Голос Памяти», районная патриотическая акция «Память», мотопробег по местам  боёв, реконструкция боя 8-й роты у с.Залиман, защищавшей переправу  через реку Дон,  День героев Отечества, День освобождения города  Богучара и Богучарского района от немецко-фашистских захватчиков  и др. Традиционно проводились  полюбившиеся  богучарцам и гостям горда праздники «Проводы русской зимы», День молодёжи, День Богучарского района и г.Богучара,  фестивали «Золотые голоса», «Песни России», вечера отдыха «У фонтана», и др.

В год литературы работниками учреждений культуры организован 1-ый межрайонный фестиваль «Петровский причал» с участием местных поэтов, писателей и гостей из соседних районов, продолжен проект «Литературный десант» по сельским школам, успешно прошла  Неделя детской и юношеской книги «С книгой мир добрей и ярче».

В рамках третьей международной сетевой акции «Библионочь-2015» и в честь Дня библиотек в райбиблиотеке состоялось яркое развлекательно-познавательный театрализованный праздник «Ночь. Богучар. Библиотека», посвященный юбилею Победы, юбилеям писателей, юбилеям книг, в течение года в районе проводились различные мероприятия в рамках библиомарафона «Шолохов и Богучарский край», в честь Дня музеев прошли традиционные мероприятия для всех возрастов населения «Ночь в музее», «Ночь искусств», разработаны и проводятся экскурсии и туристические маршруты по городу и району.

В рамках выполнения мероприятий программы по содействию и  сохранению дополнительного образования в сфере культуры улучшились условия реализации творческих способностей детей, в 2015 году учащимися детской школы искусств завоевано 30 дипломов лауреатов 1,2 и 3 степени. В рамках программы увеличилось число работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации, и составило19 человек.

В 2015 году в рамках программного мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию сельских объектов культуры  проведён капитальный ремонт  Районного культурно-досугового центра детей и молодёжи. В  целях выполнения мероприятия 8. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма»» 30 декабря 2015 года торжественно открыт Дом дружбы народов, закуплены офисная мебель и оргтехника, посуда, костюмы для самодеятельных коллективов – цыганского ансамбля, чеченские национальные костюмы и.т.п.

Библиографических записей в электронном каталоге библиотек Воронежской области не произведено, как запланировано, из-за отсутствия денежных средств в бюджете района на приобретение необходимой программы.

Не достигнуты плановые значения по программному мероприятию «Увеличе-ние количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек» из-за отсутствия  финансирования.

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района" утверждена постановлением  администрации Богучарского муниципального района от 27.12.2013 №1093 (в редакции от 17.12.2014 № 993, от 24.02.2015 № 160 от 28.12.2015 №648). В декабре 2015 года в муниципальную программу внесено мероприятие «8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие Воронежской области» государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на общую сумму 240,2 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

- увеличение  численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет;

- повешение уровня удовлетворенности граждан Богучарского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

- внедрение современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры.

- повышается уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

Социальный эффект выражается:

- в повышении социальной роли культуры в формировании гармоничной личности и, как следствие;

- в создании благоприятной общественной атмосферы, в укреплении единого культурного пространства района как фактора сохранения ее целостности;

- в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей Богучарского района;

- в расширении доступа населению к качественным культурным благам и информации в сфере культуры;

- в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры;

- увеличение количества слушателей, прошедших курсы повышения квалификации;

- в повышении качества и расширении спектра предоставляемых  образовательных услуг;

- создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся  образовательных учреждений сферы культуры;

- создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- повышается уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществлялась путем сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%). Из планируемых 13 значений целевых индикаторов за 2015 год фактически выполнены 12 или 92,3 %;

- фактические расходы  бюджета по всем источникам  на реализацию муниципальной программы в 2015 году составили 95152,7  тыс.руб. при плане 101666,0 тыс.рублей или 93,6 %;

- Несмотря  на невыполнение целевых индикаторов (по объективным причинам) муниципальную программу предлагается считать в целом эффективной и предлагается продлить её реализовывать в дальнейшем.

3.Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»

Муниципальная программа  "Развитие образования,физической культуры и спорта Богучарского муниципального района" постановлением  администрации Богучарского муниципального района от 30.12.2013 №1095 (в редакции от 29.12.2014 № 1043, от 24.02.2015 № 158,  от 28.12.2015 №650).

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

- Развитие дошкольного, общего дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.

- Прочие расходы и мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района".

Целями муниципальной программы являются:

- создание в муниципальной системе образования условий для реализации дошкольного, начального ,основного, среднего общего и дополнительного образования детей и подростков,  для формирования гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств обучающихся и воспитанников, их подготовки к самостоятельной жизни и деятельности;

- обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики;

-  повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Богучарского муниципального района;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей нуждающихся  в заботе государства.

По  итогам  2015 года достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы. В целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в  дошкольных образовательных учреждениях, в 2015 году по программе модернизация региональной системы дошкольного образования созданы 25  дополнительных мест в МКОУ «Твердохлебовская СОШ», на создание которых выделены и освоены средства из федерального бюджета в сумме 1429,85 тыс.руб.

Значимыми результатами   в реализации основного мероприятия «Развитие общего образования» являются:

- строительство  Радченской школы  сумма освоенных средств из муниципального бюджета составила 14992,11 тыс.руб.;

- на мероприятия по созданию условий инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы и государственной программы Воронежской области «Доступная среда» на 2015 году  выделены и освоены денежные средства из федерального бюджета- 2796,3 тыс. руб. из областного - 1198,5 тыс.руб. работы произведены в МКОУ « Богучарская СОШ № 2», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Подколодновская СОШ»;

-  построена Монастырщинская многофункциональная  спортплощадка за счет областных средств,  сумма затрат составила - 4512,87 тыс.руб.

В рамках реализации «мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также развитию механизмов административной среды» было осуществлено: прохождение бесплатных медицинских осмотров, обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и палаточных лагерей, обеспечение санитарно-гигиенического режима, обеспечение медикаментами, оснащение столовых оборудованием. Расходы  по данным направлениям из муниципального бюджета составили- 468,08 тыс.руб. Общие расходы на оздоровление детей в 2015 году составили: областной бюджет-2244,39 тыс.руб., из муниципального бюджета- 514,39 тыс.руб.

На выполнение мероприятия «Охрана семьи и детства» направленного на социализацию детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства, выплачено пособий в 2015 году на сумму    8241,68 тыс. руб.

В 2015 году на реализацию подпрограммы «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» были  выделены и использованы  по назначению и  в полном объеме 437 219,89 тыс. руб.(98,5% к  плану и 83,7% к уровню 2014 года). В том числе:

- из федерального бюджета 4 705,59 тыс.руб.;

- из областного бюджета  286 638,8 тыс.руб.;

- из муниципального бюджета 145 768,9 тыс.руб.;

- из других источников 106,6 тыс.руб.

Индикатор отражающий обеспеченность местами дошкольного образования возрос на 22,7 % по сравнению с планом, в результате открытия дошкольной группы в МКОУ «Твердохлебовская СОШ» на 25 мест и увеличением наполняемости групп в дошкольных образовательных учреждений.

Перевыполнение показателя «Доля детей охваченных образовательными программами  дополнительного образования в общей численности детей» объясняется тем, что ежегодно происходит увеличение в общеобразовательных учреждениях охвата детей программой ФГОС, которая предусматривает обязательные часы программы дополнительного образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществлялась путем сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%). Из планируемых 8 значений целевых индикаторов за 2015 год фактически выполнены 8 или 100 %;

- фактические расходы  бюджета по всем источникам  на реализацию муниципальной программы в 2015 году составили 437219,89  тыс.руб. при плане 444078,94 тыс.рублей или 98 %;

Работа в рамках программы «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» показала свою эффективность.

В дальнейшем продолжить реализацию программы в соответствии с программно-целевыми подходами.

4.Муниципальная программа «Экономическое развитие Богучарского муниципального района».

Муниципальная программа "Экономическое развитие Богучарского муниципального района" утверждена  постановлением администрации Богучарского муниципального района от 30.12.2013 №1096  (в редакции от 01.04.2014  №211, от 28.08.2014 № 669, от 29.12.2014 № 1042, от 24.02.2015 № 161,   от 28.12.2015 №647).

Муниципальная программа состоит из 5-ти подпрограмм:

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.

- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсам.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения.

- Энергосбережение.

- Охрана окружающей среды.

Цели программы:

1. Создание благоприятного климата и условий для ведения бизнеса.

2. Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

3. Повышение качества жилищного обеспечения населения путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

4. Обеспечение финансовой устойчивости, энергетической безопасности экономики муниципального района.

5. Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем.

Объем финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие Богучарского муниципального района» в 2015 году составил 51185,81 45148,96 тыс.руб.(103% к плану и 113,3 к уровню 2014 года).  В том числе средства федерального бюджета составили  6562,67  тыс.руб., областного бюджета – 2861,25тыс.руб., местного бюджета – 3911,9 тыс.руб., внебюджетные источники – 37850,0 тыс.руб.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы   в 2015 году выдан грант начинающему индивидуальному предпринимателю на открытие собственного дела за счет средств местного бюджета в сумме 109,2 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» достигнуты следующие результаты. В 2015 году была предоставлена субсидия двум   субъектам малого и среднего предпри-нимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования в сумме 829,76 тыс.руб.

МФО «Фонд поддержки предпринимательства» выдано 47 займов  субъектам малого и среднего предпринимательства  на сумму 14,9 млн руб.,  АНО «Богучарский центр поддержки предпринимательства» выдано 24 займа на сумму 16,2 млн руб.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» произошло- пополнение доходной части консолидированного бюджета Богучарского муниципального района Воронежской области. Неналоговые доходы в консолидированный бюджет муниципального района составили 75,0 млн руб., что превысило запланированный уровень в 5 раз в результате активизация использования муниципального имущества Богучарского муниципального района и повышения эффективности управления земельными ресурсами района.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» в 2015 г. были достигнуты следующие результаты:

- 8 семей (27 человек) получили субсидии на приобретение жилья;

- приобретено 4 автобуса ПАЗ для осуществления транспортного обслуживания населения Богучарского муниципального района.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение» в 2015 г. были достигнуты следующие результаты:

- увеличилось потребление электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды в муниципальных бюджетных учреждениях, потребление природного газа значительно снизилось по сравнению с 2014 годом.

Увеличение потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в 2015 году обусловлено вводом в эксплуатацию спортивного комплекса в г. Богучар и изменением порядка начисления за потребленную тепловую энергию.

- снизилось потребление тепловой энергии, горячей воды, природного газа в многоквартирных домах. Увеличение потребления электроэнергии в МКД обусловлено заселением квартир переданных от Министерства Обороны.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществлялась путем сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%). Из планируемых 25 значений целевых индикаторов за 2015 год фактически выполнены 23 или 92 %;

- фактические расходы  бюджета по всем источникам  на реализацию муниципальной программы в 2015 году составили 51185,81  тыс.руб. при плане 49551,81 тыс.руб. или 103%;

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие значения  показателей, характеризующих эффективность реализации программы:

в количественном выражении:

-  индекс физического объема валового муниципального продукта  -  137,5%;

-  увеличение объема  инвестиций в основной капитал в 8,3 раза к плану;

- создание 178 новых рабочих мест (план – 41 рабочее место);

- рост поступления  неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района в 5 раз к плану;

- количество граждан получивших финансовую поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы –  28 человек.

В качественном выражении:

- повышение вклада субъектов малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие муниципального района;

- укрепление имиджа муниципального района, как района, открытого для бизнеса;

- повышение  уровня безопасности и комфортности проживания граждан.

Работа в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Богучарского муниципального района» показала свою эффективность.

В дальнейшем продолжить реализацию программы в соответствии с программно-целевыми подходами.

5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района на 2014 – 2020 годы» зарегистрирована  постановлением администрации Богучарского муниципального района от 27.02.2014 №133 (в редакции от 24.02.2015 № 162, от 28.12.2015 №651)

Цели программы:

- развитие    агропромышленного    комплекса  в целях формирования эффективной   экономики   Богучарского     муниципального   района, повышение инвестиционной активности в отрасли сельского хозяйства, способной обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения района, устойчивое развитие сельских территорий;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- формирование у граждан позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для привлечения инвестиций в экономику района;

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- осуществление   противоэпизоотических   мероприятий    в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

- поддержка развития инфраструктуры агропродоволь-ственного рынка;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье.

В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района на 2014 – 2020 годы» было запланировано финансирование в сумме 122995,52 тыс.руб. бюджетных средств, профинансировано 146970,22 тыс.руб., уровень освоения финансовых средств составил 119,2%. Из федерального бюджета направлено на реализацию муниципальной программы 108750,25 тыс.руб., из областного бюджета – 23704,7 тыс.руб., из местного бюджета – 4640,57 тыс.руб., внебюджетные источники – 9874,7 тыс.руб.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах) к уровню 2014 года составил 95,0 % при плане 102,6 %, в животноводстве – 110,9%, в растениеводстве – 90,3%.

Несмотря на то, что индекс производства продукции сельского хозяйства к уровню прошлого года выполнен на 95,0 %, показатели производства основных видов продукции сельского хозяйства, по соглашению между департаментом аграрной политики Воронежской области и Богучарским муниципальным районом,  выполнены на 100 %.

В  2015 году введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов  1661,66 кв.м при плане 1125,5 кв.м.

В 2015 году сельхозтоваропроизводителями  Богучарского муниципального

При плановом финансировании развития сельских территорий в сумме 75497,3 тыс.руб. было выделено 85078,5 тыс.руб., в том числе 76688,0 тыс.руб. из федерального бюджета и 8390,5 тыс.руб. из областного бюджета. Данное мероприятие предусматривает грантовую поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, а также возмещение процентов по субсидированным кредитам банков. При плановом участии  двух фермерских хозяйств в программе по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в 2015 году получили гранты 9 крестьянских (фермерских)  хозяйств  на сумму 6,0 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета 5,0 млн.руб., из областного – 1,0 млн.руб. и два крестьянских (фермерских)  хозяйства на развитие семейных животноводческих ферм – 8,5 млн.руб., в том числе из  федерального бюджета 6,4 млн.руб. и из областного – 2,1 млн.руб.

Сельхозтоваропроизводителям по возмещению процентной ставки субсидированных кредитов было  профинансировано 70,6 млн.руб., в том числе из  федерального бюджета 65,3 млн.руб. и из областного – 5,3 млн.руб.

В отрасли животноводства индекс производства продукции (в сопоставимых ценах) в 2015 году составил 104,7 %  (план 104,6%, факт выполнения - 101,1%).

Основным фактором повышения индекса производства животноводческой продукции является тот факт, что в районе наращивается поголовье крупного рогатого скота и овец, соответственно увеличилось производство продукции животноводства.

В 2015 году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий  Богучарского муниципального района   на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по основному мероприятию на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, были выделены бюджетные средства в полном объеме. Ввод жилья для данной категории граждан составил 1661,66 кв.м при плане 1125,5 кв.м. Уровень освоения финансовых средств составил 188,2 %.

В 2015 году в результате реализации мероприятий программы возрос индекс физического объема инвестиций в основной капитал, среднемесячная заработная плата на одного работника в сельхозпредприятиях района увеличилась по сравнению с 2014 годом и составила 17049 рубля (в 2014 году – 14702 руб.), для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, а также молодых семей, приобретается жильё, улучшается качество жизни на селе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществлялась путем сопоставления:

- фактических и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%). Из планируемых 7 значений целевых индикаторов за 2015 год фактически выполнены 5;

- фактические расходы  бюджета по всем источникам  на реализацию муниципальной программы в 2015 году составили 146970,22  тыс.руб. при плане 122995,52 тыс.руб. или 119,5%.

Работа в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района на 2014 – 2020 годы» показала свою эффективность.

В дальнейшем продолжить реализацию программы в соответствии с программно-целевыми подходами.