

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «28» 12 2018 №980

г. Богучар

|  |  |
| --- | --- |
| **О плане мероприятий по реализации**  **Стратегии социально-экономического**  **развития Богучарского муниципального**  **района Воронежской области на период**  **до 2035 года**  (в редакции от 28.12.2020 №820) |  |

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Богучарского муниципального района Воронежской области, Стратегией социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года администрация Богучарского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года согласно приложению.
2. Постановление администрации Богучарского муниципального района от 27.10.2014 №858 «О плане реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района на период до 2020 года» признать утратившим силу с 01.01.2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Кожанова А.Ю.

Глава Богучарского

муниципального района В.В.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

«28» 12 2018 №980

Приложение

к постановлению администрации

Богучарского муниципального района

« 28 » 12 2020 №820

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА**

**1. Стратегические цели и задачи социально-экономического развития Богучарского муниципального района**

**Воронежской области на период до 2035 года**

**Генеральная цель развития Богучарского муниципального района на период до 2035 года –** повышение качества жизни населения района на основе формирования комфортной среды проживания исоздания благоприятных условий для развития бизнеса.

**Стратегические цели** социально-экономического развития Богучарского муниципального района до 2035 года:

1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе;

2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития Богучарского муниципального района на период до 2035 года представлена в таблице 1.

Таблица 1.

**Система стратегических целей и задач**

**социально-экономического развития**

**Богучарского муниципального района на период до 2035 года**

| **Код**  **стратегической цели** | **Стратегическая цель** | **Код задачи** | **Задача** |
| --- | --- | --- | --- |
| **СЦ 1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе** | | | |
| СЦ 1.1. | Повышение уровня жизни населения района | СЗ.1.1.1 | Рост уровня доходов населения |
| СЗ.1.1.2 | Создание условий для повышения уровня занятости населения района |
| СЗ.1.1.3 | Развитие системы социальной защиты населения на территории района |
| СЦ 1.2. | Повышение комфортности проживания в Богучарском районе | СЗ.1.2.1 | Обеспечение населения района доступным жильем |
| СЗ.1.2.2 | Повышение качества и доступности услуг социальной сферы |
| СЗ.1.2.3 | Реализация культурной политики в целях активного вовлечения в культурный процесс различных возрастных и социальных групп населения района |
| СЗ.1.2.4 | Развитие доступной спортивной инфраструктуры, обеспечивающей развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта на всей территории района |
| СЗ.1.2.5 | Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры |
| СЗ.1.2.6 | Благоустройство мест проживания и массового отдыха населения |
| СЗ.1.2.7 | Обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры |
| СЗ.1.2.8 | Поддержание экологического благополучия |
| **СЦ 2 Формирование сбалансированного многоотраслевого экономического комплекса.** | | | |
| СЦ 2.1. | Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства | СЗ. 2.1.1. | Развитие высокопродуктивного мясного и молочного животноводства |
| СЗ. 2.1.2. | Развитие личных подсобных хозяйств |
| СЗ. 2.1.3. | Создание конкурентоспособного производства овощей |
| СЗ. 2.1.4. | Возрождение высокопроизводительной пищевой промышленности |
| СЗ. 2.1.5. | Содействие развитию промышленности строительных материалов |
| СЦ 2.2. | Поддержка инвестиционной деятельности района | СЗ. 2.2.1. | Создание условий для реализации инвестиционных проектов |
| СЦ 2.3. | Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района | СЗ. 2.3.1. | Создание благоприятных условий для развития предпринимательства |
| СЗ. 2.3.2. | Развитие сферы торговли, услуг и туризма на территории района |
| СЗ. 2.3.3. | Содействие развитию малых форм хозяйствования |

**2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Богучарского муниципального района Воронежской области**

**на период до 2035 года и целевые значения стратегических показателей**

Стратегия социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап – 2019-2024 гг., II этап – 2025-2030 гг., III этап – 2031-2035 гг.

Таблица 2.

**Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области**

| № | Показатели | **Годы** | | | | | | | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2024** | **2030** | **2035** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **СЦ 1. Рост качества жизни населения в Богучарском районе.** | | | | | | | | | |
| **СЦ 1.1. Повышение уровня жизни населения района.** | | | | | | | | | |
| **1/1** | **Число созданных рабочих мест нарастающим итогом, мест** | **80** | **162** | **247** | **333** | **603** | **1165** | **1556** | Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов  Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района  Финансовый отдел администрации муниципального района |
| **2/2** | **Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса), рублей** | **24494** | **25719** | **27005** | **28436** | **33549** | **48539** | **65263** |
| 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 21561,8 | 22150 | 23907,0 | 26072,0 | 36025,7 | 47987,3 | 64732,9 |
| 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей | 23918,0 | 25358,0 | 26482,0 | 27806,0 | 37089,0 | 49633,0 | 67004,0 | Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов  Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района  Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей | 18124,0 | 20069,0 | 21100,0 | 24355,0 | 28790,0 | 31407,0 | 42399,0 |
| **6/3** | **Среднедушевые денежные доходы, тыс.руб.** | **16,5** | **17,5** | **18,6** | **19,1** | **22,6** | **33,8** | **50,1** |
| **7/4** | **Отношение числа занятых в экономике муниципального района к численности населения района в трудоспособном возрасте, %** | **86,1** | **86,3** | **86,9** | **87,3** | **87,0** | **89,8** | **90,5** |
| **8/5** | **Уровень регистрируемой безработицы, %** | **1,34** | **1,31** | **1,3** | **1,25** | **1,15** | **0,8** | **0,6** |
| 9 | Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном районе, ед. | 275,0 | 280,0 | 282,0 | 286,0 | 298,0 | 310,0 | 315,0 |
| **10/6** | **Расходы бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, рублей** | **1795** | **1813** | **1831** | **1850** | **1905** | **2041** | **2154** | Первый заместитель главы администрации муниципального района- руководитель МКУ «Функциональный центр»  Ю.М.Величенко  МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| 11 | Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 | 98 | 100 |
| **СЦ 1.2. Повышение комфортности проживания в Богучарском районе.** | | | | | | | | | |
| **12/7** | **Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, га** | **2,1** | **2,2** | **2,4** | **2,6** | **3** | **4** | **5** | Первый заместитель главы администрации муниципального района - руководитель МКУ «Функциональный центр»  Ю.М.Величенко  Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов  Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района  Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района  МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района |
| **13/8** | **Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района, %** | **65,9** | **66,8** | **67,1** | **67,5** | **70,9** | **75,8** | **85,9** |
| **14/9** | **Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м.** | **25,6** | **25,7** | **25,9** | **26,1** | **26,4** | **30,6** | **36,5** |
| 15 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия нарастающим итогом, чел. | 19,0 | 39,0 | 58,0 | 70,0 | 101,0 | 160,0 | 210,0 |
| 16 | Улучшение жилищных условий в сельской местности нарастающим итогом, человек | 5 | 11 | 17 | 24 | 55 | 81 | 102 |
| 17 | Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов, % | 36,6 | 36,8 | 63,2 | 76,4 | 80,0 | 85,0 | 95,0 |
| **18/10** | **Количество реализованных проектов по строительству объектов социальной инфраструктуры нарастающим итогом, единиц** | **1** | **2** | **5** | **7** | **13** | **22** | **30** |
| **19/11** | **Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, чел. на 100 мест** | **59,7** | **59,9** | **61,2** | **61,8** | **61,9** | **66,2** | **75,0** | Первый заместитель главы администрации муниципального района - руководитель МКУ «Функциональный центр»  Ю.М.Величенко  МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района |
| 20 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 89,5 | 88,0 | 89,0 | 90,2 | 92,0 | 95,0 | 100,0 |
| 21 | Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании, % | 95,0 | 96,0 | 96,1 | 96,4 | 97,0 | 97,4 | 98,0 |
| 22 | Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | 84,1 | 84,1 | 84,8 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 90,0 |
| **23/12** | **Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, %** | **84,3** | **84,3** | **84,4** | **84,6** | **85,0** | **85,2** | **86,0** |
| **24/13** | **Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, %** | **45,0** | **45,5** | **46,0** | **47,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | Первый заместитель главы администрации муниципального района - руководитель МКУ «Функциональный центр»  Ю.М.Величенко  МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Богучарского муниципального района |
| 25 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 8,4 | 12,5 | 15,0 |
| **26/14** | **Уровень износа коммунальной инфраструктуры,%** | **90** | **85** | **81** | **76** | **65** | **50** | **40** | Первый заместитель главы администрации муниципального района -руководитель МКУ «Функциональный центр».  Ю.М.Величенко  Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| 27 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района, % | 49,3 | 49,5 | 50,1 | 51,4 | 55,0 | 58,0 | 65,0 |
| 28 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года, % | 61,5 | 75,0 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
| **29/15** | **Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыхов) нарастающим итогом, единиц** | **1** | **2** | **3** | **4** | **10** | **20** | **30** | Главы поселений Богучарского муниципального района |
| **30/16** | **Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %** | **85,8** | **83,4** | **80** | **77,3** | **68** | **45** | **30** | Первый заместитель главы администрации муниципального района Ю.М.Величенко - руководитель МКУ «Функциональный центр».  Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района |
| **31/17** | **Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов, %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6,7** | **8,2** | **9,7** | Первый заместитель главы администрации муниципального района - руководитель МКУ «Функциональный центр»  Ю.М.Величенко.  Главный специалист по охране окружающей среды администрации муниципального района. |
| **СЦ 2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.** | | | | | | | | | |
| **СЦ 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства.** | | | | | | | | | |
| **32/18** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, в % к 2016г.** | **102,1** | **104,6** | **107,3** | **110,4** | **120,4** | **136,4** | **148,2** | Заместитель главы администрации муниципального С.В.Валынов  МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района |
| **33/19** | **Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году** | **110,0** | **113,0** | **114,1** | **115,3** | **120,4** | **136,4** | **132,4** |
| **34/20** | **Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году** | **145,0** | **147,3** | **149,4** | **151,6** | **118,7** | **126,0** | **185,7** | Заместитель главы администрации муниципального района С.В.Валынов  МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района |
| **35/21** | **Объем производства овощной продукции, тыс.тонн** | **12,9** | **13,5** | **14,3** | **15,8** | **19,2** | **26,4** | **38,7** | Заместитель главы администрации муниципального района С.В.Валынов  Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов |
| **36/22** | **Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых", млн.руб.** | **1114** | **1214** | **1324** | **1456** | **2063,0** | **2882,0** | **3997,0** | Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов.  Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| 37 | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010 года), % к предыдущему году | 115,0 | 101,0 | 106,0 | 106,2 | 106,5 | 107,0 | 109,0 |
| **38/23** | **Производительность труда в промышленности, млн.руб./чел** | **1,3** | **1,4** | **1,5** | **1,6** | **2,4** | **3,3** | **4,1** |
| **СЦ 2.2. Поддержка инвестиционной деятельности района** | | | | | | | | | |
| **39/24** | **Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.** | **714,6** | **746,0** | **787,0** | **827,0** | **1015,0** | **1386,0** | **1769,0** | Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов.  Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| 40. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс.рублей. | 20,2 | 21,5 | 21,8 | 22,4 | 27,4 | 37,5 | 47,8 |
| **СЦ 2.3. Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района.** | | | | | | | | | |
| **41/25** | **Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц** | **32,9** | **33** | **33,3** | **33,6** | **34,7** | **37,5** | **41,5** | Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов.  Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района. |
| **42/26** | **Оборот малых и средних предприятий на душу населения, тыс.руб.** | **110,3** | **118,1** | **126,9** | **135,8** | **165,6** | **248,4** | **347,2** |
| **43/27** | **Объем платных услуг населению** | **880,6** | **924,6** | **970,8** | **1029,5** | **1214,6** | **1701,8** | **2243,2** |
| 44. | Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % | 115,0 | 106,0 | 103 | 110,0 | 112,0 | 114,0 | 115,0 |
| **Генеральная цель - повышение качества жизни населения района на основе формирования**  **комфортной среды проживания исоздания благоприятных условий для развития бизнеса.** | | | | | | | | | |
| 45. | Среднегодовая численность постоянного населения, человек | 37112 | 36800 | 36590 | 36204 | 36010 | 35970 | 35800 | Заместитель главы администрации муниципального района А.Ю.Кожанов  Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 46. | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, единиц | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Заместитель главы администрации муниципального района - руководитель аппарата администрации муниципального района Н.А.Самодурова  Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |

**3. Комплекс мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

| **Код**  **стратегической цели и**  **задачи** | **Мероприятие и**  **ключевые события** | **Срок**  **реализации**  **(мероприятия, ключевого**  **события)**  **(год, квартал)** | **Ожидаемый результат**  **реализации**  **мероприятия, ключевого события (количественный**  **или качественный)** | **Источник**  **финансового обеспечения**  **(название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные ннвесторы и иные источники**  **финансирования)** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(орган местного**  **самоуправления,**  **инвестор, субъекты естественных монополий и др.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СЦ 1.** | **Рост качества жизни населения в Богучарском районе.** | | | | |
| **СЦ 1.1.** | **Повышение уровня жизни населения района.** | | | | |
| **СЗ. 1.1.1.** | **1.1.1.1. Создание новых рабочих мест на предприятиях и организациях района во всех сферах деятельности, в том числе в малом бизнесе.** | 2019-2035 | Создание 1556 новых мест | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района».  МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района.  Финансовый отдел администрации муниципального района. |
| **1.1.1.2. Поэтапное увеличение**  **размера заработной платы, в том числе работникам муниципальных учреждений.** | 2019-2035 | Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий в 2,7 раза.  Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений – в 2,9 раза.  Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства – в 2,7 раза.  Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта - в 2,8 раза. |
| **1.1.1.3. В рамках социального партнёрства – заключение соглашений между администрацией Богучарского муниципального района и работодателями по повышения уровня оплаты труда работникам.** | 2019-2035 |
| **СЗ. 1.1.2** | **1.1.2.1. Реализация мер по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы населения, реализация мер по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав**  **и социальных гарантий работников организаций и предприятий, наемных работников индивидуальных предпринимателей.** | 2019-2035 | Снижение уровня безработицы до 0,6%.  Доведение числа занятых в экономике района к численности населения района в трудоспособном возрасте до 90,5%.  Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном районе – 315 человек. |  |  |
| **1.1.2.2. Содействие временному трудоустройству граждан и проведению общественных работ.** | 2019-2035 |
| **1.1.2.3. Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов** | 2019-2035 |
| **1.1.2.4. Организация общественных работ** | 2019-2035 |
| **СЗ. 1.1.3** | **1.1.3. Организация социального обслуживания; оказание социальной помощи семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; содействие в реализации законных прав и интересов, улучшении социально-экономических условий жизни.** | 2019-2035 | Снижение уровня  бедности. | Участие в национальных проектах, государственных программах Воронежской области. |
| **СЦ 1.2.** | **Повышение комфортности проживания в Богучарском районе.** | | | | |
| **СЗ 1.2.1** | **1.2.1.** **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Богучарского муниципального района.** | 2019-2035 | Улучшение жилищных условий молодых семей – 210 человек.  Улучшение жилищных условий в сельской местности - 102 человека. Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя –  36,5 кв.м.  Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения – 5га.  Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов - 95% | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального  района.  МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» |
| **СЗ 1.2.2** | **1.2.2.1. Создание условий для обеспечения детей услугами дошкольного образования.** |  |  |  |  |
| **1.2.2.1.1. Строительство детского сада на 70 мест в с.Монастырщина.** | 2021-2022 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 75 мест на 100 детей дошкольного возраста. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | МКУ «Управление по образованию и молодежной политике». Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
| 1.2.2.1.1.1.Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | 1 квартал 2021 |
| 1.2.2.1.1.2..Заключен контракт. | 2 квартал 2021 |
| 1.2.2.1.1.3..Проведены общестроительные работы. | 3 квартал 2021 -3 квартал 2022 |
| 1.2.2.1.1.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 4 квартал 2022 |
| **1.2.2.1.2. Строительство детского сада на 60 мест в с.Луговое.** | 2023-2024 |
| **1.2.2.1.3. Строительство детского сада на 60 мест в с.Дъяченково.** | 2025-2026 |
| **1.2.2.1.4. Строительство детского сада на 60 мест в с.Подколодновка.** | 2027-2028 |
| **1.2.2.1.5. Строительство детского сада на 150 мест в г.Богучар.** | 2030-2031 |
|  | **1.2.2.1.6. Проведение капитального ремонта МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»** | 2019 |
| 1.2.2.1.6. 1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта. Заключен контракт. | Апрель 2019 |
| 1.2.2.1.6. 2. Проведены ремонтные работы. | Май – август 2019 |
| 1.2.2.1.6. 3. Проведено оборудование детского сада. | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 1.2.2.1.6. 4. Объект сдан в эксплуатацию. | Ноябрь 2019 |
| **1.2.2.1.7. Капитальный ремонт здания МКДОУ «Радченский детский сад «Радуга»** |  |
| 1.2.2.1.7. 1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта. Заключен контракт. | Апрель 2021 |
| 1.2.2.1.7. 2. Проведены ремонтные работы. | Май – август 2021 |
| 1.2.2.1.7. 3. Проведено оборудование детского сада. | Сентябрь-октябрь 2021 |
| 1.2.2.1.7. 4. Объект сдан в эксплуатацию. | Ноябрь 2021 |
| **1.2.2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по основным образовательным программам в образовательных учреждениях** |  |
| **1.2.2.2.1.Строительство пристройки к школе в с.Данцевка** | 2019 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%.  Улучшение технического  состояния учреждений  образования.  Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 68%.  Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений – 90%. |
| 1.2.2.2.1.1.Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Январь 2019 |
| 1.2.2.2.1.2..Заключен контракт. | Февраль 2019 |
| 1.2.2.2.1.3..Проведены общестроительные работы. | 1--3 квартал 2019 |
| 1.2.2.2.1.4. Объект сдан в эксплуатацию. Набрана группа детей дошкольного возраста. | Октябрь 2019 |
| **1.2.2.2.2. Строительство пристройки к школе в с.Сухой Донец** | 2021 |
| 1.2.2.2.2.1.Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | 1 квартал 2021 |
| 1.2.2.2.2.2..Заключен контракт. | Март 2021 |
| 1.2.2.2.2.3..Проведены общестроительные работы. | Апрель 2021- ноябрь 2021 |
| 1.2.2.2.2.4. Объект сдан в эксплуатацию. Набрана группа детей дошкольного возраста. | Декабрь 2021 |
| **1.2.2.2.3. Проведение ремонта с МКОУ «Дъяченковская СОШ», МКОУ «Подколодновская СОШ»** | 2019 |
| 1.2.2.2.2.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Март 2019 |
| 1.2.2.2.2.2. Заключен контракт. | Апрель 2019 |
| 1.2.2.2.2.3. Проведен ремонт помещений школ. | Май-август 2019 |
| 1.2.2.2.2.4. Завершен ремонт посещений. | Сентябрь 2019 |
| **1.2.2.2.4. Проведение ремонта классных комнат в здании МКОУ «Богучарская СОШ №1»** по программе «Современная школа» |  |
| 1.2.2.2.4.1. Заключен контракт. | Апрель 2020 |
| 1.2.2.2.4.2. Проведен ремонт помещений школ. | Май-август 2020 |
| 1.2.2.2.4.3. Завершен ремонт посещений. | Сентябрь 2020 |
| **1.2.2.2.5. Капитальный ремонт кровли и капитальный ремонт здания МКОУ «Криничанская ООШ»** |  |
| 1.2.2.2.5.1. Заключен контракт. | Апрель 2020 |
| 1.2.2.2.5.2. Проведен ремонт помещений школ. | Май-сентябрь 2020 |
| 1.2.2.2.5.3. Завершен ремонт посещений. | Октябрь 2020 |
| **1.2.2.2.6. Капитальный ремонт классных комнат в зданиях МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская СОШ» МКОУ «Радченская СОШ» , МКОУ «Лофицкая ООШ», МКОУ «Залиманская ООШ»** по программе «Современная школа» | 2021 |
| 1.2.2.2.6.1. Заключен контракт. | Апрель 2021 |
| 1.2.2.2.6.2. Проведен ремонт помещений школ. | Май-ноябрь 2021 |
| 1.2.2.2.6.3. Завершен ремонт посещений. | Декабрь 2021 |
| **1.2.2.2.7. Строительство школы на 100 мест в с. Залиман.** | 2023-2024 |
| **1.2.2.2.8. Проведение капитального ремонта спортивных залов в образовательных организациях:** МКОУ «Богучарская СОШ №1» (2 ед.); МКОУ «Богучарская СОШ №2» (2 ед.); МКОУ «Подколодновская СОШ»; МКОУ «Дьяченковская СОШ»; МКОУ «Монастырщинская СОШ»; МКОУ «Лебединская СОШ»; МКОУ; МКОУ «Твердохлебовская СОШ»; МКОУ «Лофицкая ООШ»; МКОУ «Данцевская ООШ»; МКОУ «Варваровская ООШ»; МКОУ «Липчанская ООШ»; МКОУ «Южанская ООШ»; МКОУ «Дубравская ООШ»; МКОУ «Вишневская ООШ». | 2020-2030 |
| **1.2.2.2.9. Проведение ремонта в МКОУ «Луговская СОШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка»** | 2019 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент – 70% | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района» | МКУ «Управление по образованию и молодежной политике». Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации. |
|  | 1.2.2.2.9.1. Заключен контракт. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Октябрь 2019 |
| 1.2.2.2.9.2. Проведены ремонтные работы. | Октябрь-ноябрь 2019 |
| 1.2.2.2.9.3. Оборудован спортивный зал спортивным инвентарем. | Декабрь 2019 |
| 1.2.2.2.9.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 30 декабря 2019 |
| **1.2.2.2.10. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в рамках реализации национального проекта «современная школа»** | 2019 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%. |  | МКУ «Управление по образованию и молодежной политике». |
|  | **1.2.2.3.** **Создание условий для предоставления качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей.** | 2019-2035 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет – 85%. |  | Первый заместитель главы администрации муниципального района- руководитель МКУ «Функциональный центр»  Ю.М.Величенко  МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| **СЗ 1.2.3** | **1.2.3.1. Содействие сохранению учреждений культуры.** |  |  |  |  |
| **1.2.3.1. Капитальный ремонт РДК «Юбилейный»** | 2019 | Расходы бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя – 2194 руб.  Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 100%.  Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 10%. | МП «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района» | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| 1.2.3.1.1.Завершение электромонтажных работ, монтаж звукового и светового оборудования зала, приобретение оборудования. | 1 квартал 2019 |
| 1.2.3.1.2. Завершение общестроительных работы, наружной отделка, благоустройство, организация доступной среды. | 2-4 квартал 2019 |
| 1.2.3.1.3. Сдача объекта в эксплуатацию | Декабрь 2019 |
| **1.2.3.2. Строительство дома культуры в с.Дъяченково** | 2023-2025 |
| 1.2.3.3.Строительство сельского клуба в с.Лофицкое. | 2033-2035 |
| **1.2.3.3. Проведение капитального ремонта: Залиманский СДК, районный краеведческий музей, корпус 2 Детской школы искусств, Подколодновский СДК, Радченский СДК, Дъяченковская сельская библиотека, Твердохлебовский СДК, Данцевский СДК, Филоновский СДК, Криничанский СДК, Вишневский СДК.** | 2019-2035 |
| **1.2.3.4. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.** | 2019-2035 |
| 1.2.3.4.1. Приобретение музыкальных инструментов в рамках национального проекта | 2019 |
| **1.2.3.5.Приобрение передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения (национальный проект «Культура»)** | 2020 |
| **1.2.3.6. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для** | 2019-2035 |
| **1.2.3.7. Развитие музейного дела, развитие экскурсионно-туристических маршрутов, внедрение событийного туризма.** | 2019-2035 |
|  | 1.2.3.6.1. Разработка туристического паспорта, карту-схему туристических маршрутов. | июль-август 2019 | Увеличение числа туристов на территории района | МП «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района» | МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района |
| **СЗ 1.2.4** | **1.2.4.** **Обеспечение условий, способствующих населению района заниматься физической культурой и массовым спортом.** |  |  |  |  |
| **1.2.4.1. Строительство легкоатлетического комплекса.** | 2021-2022 | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55%.  Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения -15%. | МП «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района». | МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Богучарского муниципального района |
| 1.2..4.1.1..Заключен контракт. | 1 квартал 2021 |
| 1.2.4.1.2..Проведены общестроительные работы. | 2 квартал 2021 -3 квартал 2022 |
| 1.2.4.1.3. Объект сдан у эксплуатацию | 4 квартал 2022 |
| **1.2.4.2. Строительство спортивного комплекса с центром тяжелой атлетики г. Богучар** |  |
| 1.2.4.2.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | 4 квартал 2021 |
| 1.2..4.1.1..Заключен контракт. | 1 квартал 2022 |
| 1.2.4.1.2..Проведены общестроительные работы. | 2 квартал 2022 - 3 квартал 2022 |
| 1.2.4.1.3. Объект сдан у эксплуатацию | 4 квартал 2022 |
| **1.2.4.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок** | 2020-2025 |
|  | 1.2.4.3.1. Оборудование объектов спортивной инфраструктуры спортивным технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок (федеральный проект «Спорт - норма жизни»). | 2020 |  |  |
| **СЗ 1.2.5.** | **1.2.5.Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры.** |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%.  Доля площади жилищного фонда,  обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района – 65%.  Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными  водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.1. Реконструкция систем водоснабжения в с.Филоново** | 2019-2021 |
| 1.2.5.1.1. Утвержден паспорт проекта и сводный план проекта . | Май 2019 |
| 1.2.5.1.2. Заключен контракт. | Июнь 2019 |
| 1.2.5.1.3. Проведены земляные работы | 2 квартал 2019-4 квартал 2020 |
| 1.2.5.1.4. Объект сдан в эксплуатацию. | 1 квартал 2021 |
| **1.2.5.2. Реконструкция станции биологической очистки в с. Дьяченково Богучарского района** | 2021-20243 |
| 1.2.5.2.1. Разработана проектно-сметная документация. | 4 квартал 2021 |
| 1.2.5.2.2. Заключен контракт. | 1 квартал 2022 |
| 1.2.5.2.3. Проведены работы по реконструкции станции биологической очистки | 2-4 квартал 2022 |
| 1.2.5.2.4. Объект введен в эксплуатацию. | 1 квартал 2023 |
| **1.2.5.3. Реконструкция сетей водоснабжения п. Дубрава, Богучарского района (включая ПИР).** | 2022-2023 |
| **1.2.5.4. Реконструкция водовода насосной станции 2 подъема – насосной станции 3 подъема г. Богучар (включая ПИР).** | 2022-2023 |
| **1.2.5.5. Реконструкция участка водовода станция 3 подъема - а/м "Дон" г. Богучар Богучарского района (включая ПИР).** | 2023-2024 |
| **1.2.5.6. Реконструкция сетей водоснабжения с Радченское, Богучарского района (включая ПИР).** | 2023-2024 |
| **1.2.5.7. Реконструкция сетей водоснабжения с. Монастырщина, Богучарского района (включая ПИР).** | 2024-2025 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%.  Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района – 65%.  Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными  водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.8. Реконструкция сетей водоснабжения с. Подколодновка, Богучарского района (включая ПИР).** | 2025-2026 |
| **1.2.5.9. Реконструкция сетей водоснабжения с. Залиман, Богучарского района (включая ПИР).** | 2026-2027 |
| **1.2.5.10. Реконструкция участка водовода " станция 3 подъема - а/м "Дон" г. Богучар Богучарского района (включая ПИР).** | 2027-2028 |
| **1.2.5.11. Реконструкция водовода на участке а/м "Дон" - в/городок г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР).** | 2028-2029 |
| **1.2.5.12. Реконструкция водовода на участке в/городок - п-т 50 лет Победы г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР).** | 2029-2030 |
| **1.2.5.13. Реконструкция сетей водоснабжения с. Дьяченково, Богучарского района (включая ПИР)** | 2031-2032 |
|  | **1.2.5.14. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дзержинского и ул. 25 Октября г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2033-2034 |
|  | **1.2.5.15. Реконструкция водовода на участке от скважин №№1-7 и № 1-4 городского водозабора до насосной станции 2 подъема г. Богучар.** | 2034-2035 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 40%.  Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района – 65%.  Обеспечение населения Богучарского муниципального района качественной питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными  водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.16. Реконструкция участка водовода " станция 3 подъема - а/м "Дон" г. Богучар Богучарского района (включая ПИР)** | 2027-2028 |
| **1.2.5.17. Реконструкция водовода на участке а/м "Дон" - в/городок г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2028-2029 |
| **1.2.5.18. Реконструкция водовода на участке в/городок - п-т 50 лет Победы г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2029-2030 |
| **1.2.5.19. Реконструкция сетей водоснабжения с. Дьяченково, Богучарского района (включая ПИР)** | 2031-2032 |
| **1.2.5.20. Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дзержинского и ул. 25 Октября г. Богучар, Богучарского района (включая ПИР)** | 2033-2034 |
| **1.2.5.21. Реконструкция водовода на участке от скважин №№1-7 и № 1-4 городского водозабора до насосной станции 2 подъема г. Богучар, Богучарского района.** | 2034-2035 |
|  | **1.2.5.22. Обеспечение уличного освещения поселений Богучарского муниципального района.** | 2019-2035 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности составит 100%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района. |
| **1.2.5.23. Приобретение коммунальной специализированной техники.** | 2019-2035 | Приобретение 8 единиц коммунальной техники |  |  |
| **СЗ 1.2.6.** | **1.2.6. Проведение мероприятий по благоустройству мест проживания и массового отдыха населения в населенных пунктах района (строительство парков, скверов, зон отдыха, тротуаров).** | 2019-2035 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыхов) -30 единиц. | Государственные программы Воронежской области. Муниципальные программы поселений. | Поселения Богучарского муниципального района. |
| **СЗ 1.2.7.** | **1.2.7.Развитие транспортной системы Богучарского муниципального района** |  |  |  |  |
| **1.2.7.1.Ремонт автодорог общего пользования местного значения.** | 2019-2035 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 30%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации муниципального района.  Поселения Богучарского муниципального района. |
| **1.2.7.2. Содержание автодорог общего пользования.** | 2019-2035 |
| **1.2.7.3. Строительство автодорог на территории района.** |  |
| **1.2.7.3.1.Строительства участка дороги между с.Твердохлебово и с.Цапково Россошанского района (11 км).** | 2022 |
| **1.2.7.3.2.Строительство участка дороги к с. Абросимово (9,2 км).** | **2019** |
| 1.2.7.3.2.1. Заключение контракта | 1 квартал 2019 |
| 1.2.7.3.2.2. Строительство дороги | Апрель-ноябрь 2019 |
| 1.2.7.3.2.3. Ввод в эксплуатацию дороги | Декабрь 2019 |
| 1.2.7.3.2.4. Строительство моста через реку Богучарка между с.Твердохлебовка-с.Луговое. | 2023 |
| **СЗ 1.2.8.** | **1.2.8. Экологические мероприятия.** |  |  |  |  |
|  | **1.2.8.1. Создание мусоросортировочного комплекса Богучарского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера на территории Богучарского муниципального района.** | 2022 | Улучшение экологической обстановки на территории района. Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов – 9,7%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Главный специалист по охране окружающей среды муниципального района.  Поселения Богучарского муниципального района |
| **СЦ 2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.** | | | | | |
| **СЦ 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства.** | | | | | |
| **СЗ 2.2.1.**  **СЗ 2.2.2.** | 2.2.1.1. Строительство тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте ООО «Томат» | 2019-2025 | Увеличение объема производства овощной продукции – в 3 раза (производство помидор – 11,1 тыс.т. в год, огурцов – 12,9 тыс.т. в год.). | Средства инвестора | ООО «Томат» |
| 2.2.1.2. Расширение производственных площадей ООО «Агро-Спутник» | 2019-2022 | Рост объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производ- | Средства инвестора | ООО «Агро-Спутник» |
| 2.2.2.3. Создание промышленности строительных материалов на базе  гранитного карьера. | 2024 | ства", "Добыча полезных ископаемых"на 25%.  Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010 года), % к предыдущему году.  Производительность труда в промышленности – 4,1 млн.руб./чел. |  | Инвестор проекта |
| 2.2.2.4. Строительство санаторно-оздоровительного комплекса на базе минерального источника «Белая горка». | 2025 | Рост платных услуг населению в 2,8 раза.  Оказание санаторно-оздоровительных услуг населению. | Инвестор проекта |
| 2.2.2.4. Создание инвестиционных площадок для привлечения инвесторов под строительство фермы по выращиванию КРС. | 2021-2022 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий – 148,2% к 2016г.  Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году – 185,7%  Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году -132,4%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района».  МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района».  Государственные программы Воронежской области. | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района.  МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района |
| 2.2.2.5. Участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие  крестьянского (фермерского) хозяйства. | 2019-2035 |
|  | 2.2.2.6. Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района. | 2019-2035 | Объем инвестиций в основной капитал – ростр в 2,5 раза.  Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 47,8 тыс.руб.  Стимулирование экономической  деятельности.  Рост инвестиционной активности. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального  района.  МКУ «Функциональный центр» Богучарского муниципального района. |
| **СЗ 2.2.3.** | **2.2.3. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства.** |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Развитие информационно-консультативной, организационной,  финансовой и имущественной поддержки. | 2019-2035 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения – 41,5.  Оборот малых и средних  предприятий на душу населения – 347,2 тыс.руб.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 65,7%. | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района». | Отдел по экономике, управлению муниципальным  имуществом и земельным отношениям администрации муниципального  района. |
| 2.2.3.2. Увеличение доли муниципальных закупок у малого бизнеса. | 2019-2035 |
| 2.2.3.3. Создание реестра инвестиционных площадок для развития малого бизнеса. | 2019-2035 | Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах. |
| Улучшение условий  ведения бизнеса. Расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам. Увеличение продукции местных товаропроизводителей. |  |  |
| **Генеральная цель - повышение качества жизни населения района на основе формирования**  **комфортной среды проживания исоздания благоприятных условий для развития бизнеса.** | | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 205 года | 2019-2035 | Оценка выявления ключевых условий и факторов, оказавших влияние на реализацию мероприятий | Не требует финансирования | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 2. | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года | 2022 | Оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие Богучарского муниципального района |
| 3. | Разработка Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области | 3 квартал 2019 года | Защита Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области в департаменте экономического развития Воронежской области |
| 4. | Освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Богучарского муниципального района | 2019-2035 годы (постоянно) | Повышение информированности населения о деятельности главы Богучарского муниципального района.  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района). |  | Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |
| 5. | Анализ демографического развития Богучарского муниципального района, включая анализ состояния и оценку изменения численности населения городского и сельских поселений муниципального района | 2019-2035 года (постоянно) | Увеличение среднегодовой численности постоянного населения | МП «Экономическое развитие Богучарского муниципального района» | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района |
| 6. | Организация и проведение заседаний районной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Богучарского муниципального района и вопросам ликвидации задолженности по заработной плате | 2019-2035 годы (постоянно) | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер). | МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 7. | Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Богучарского муниципального района | 2019-2035 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».  МП «Муниципальное  управление и гражданское общество». | Отдел по организационно-правовой работе и информационной безопасности администрации муниципального района |

1. **Перечень муниципальных программ**

**Богучарского муниципального района**

1. Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество».

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района».

3. Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта Богучарского муниципального района».

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Богучарского муниципального района».

5. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Богучарского муниципального района».