Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

**Богучарского муниципального района (городского округа) Воронежской области за 2019 год**

1. ***Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального района***

| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2019г, % | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития муниципальных образований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. **Рост качества жизни населения в Богучарском районе** | 100 | 100 |  |  |
| Цель 1.1. Повышение уровня жизни населения района | 100 | 100 | Ростр среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям составил 103,8% к уровню 2018 года; рост среднемесячных денежных доходов населения на 6,9% к уровню 2018 года; снижение уровня безработицы с 1,34% в 2018 году до 1,31% в 2019 году; создание 178 новых рабочих мест | В соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 года осуществляется рост среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере муниципального района. В 2019 году состоялось 12 комиссий по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Богучарского муниципального района и вопросам выплаты заработной платы, приглашено 74 руководителя организаций. Индексация пенсионных выплат правительством РФ повлияла на рост среднемесячных денежных доходов. |
| Цель 1.2. Повышение комфортности проживания в Богучарском районе | 100 | 100 | **Реализованные проекты.**   1. Построен водопровод в с.Филоново. 2. Построен участок дороги к с. Абросимово (9,2 км). 3. Отремонтировано 21,5 км автомобильных дорог в населенных пунктах района. 4. Проведена модернизация сетей уличного освещения в Дьяченковском, Поповском и Филоновском сельских поселениях. 5. Строительство пристройки к школе в с.Данцевка. 6. Проведена реконструкция здания МКУ ДО Богучарская ДЮСШ. 7. Проведен капитальный ремонт помещения столовой Богучарской школы №2. 8. Проведен ремонт в МКОУ «Луговская СОШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка». 9. Проведен ремонт в МКОУ «Дъяченковская СОШ», МКОУ «Подколодновская СОШ». 10. Проведен капитальный ремонт РДК «Юбилейный». 11. Проведен капитальный ремонт МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок». 12. Построен ФАП в с.Твердохлебовка.   13. Приобретены две единицы специализированной коммунальной техники  14. Приобретены музыкальные инструменты в рамках национального проекта.  15. Созданы благоприятные условия, способствующие населению района заниматься физической культурой и спортом.  16.Созданы условия для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Богучарского муниципаль-ного района.  **Основные результаты.**  - улучшили жилищные условия 24 молодые семьи;  - в сельской местности улучшили жилищные условия 10 семей;  - доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов увеличилась с 36,6% в 2018 году до 76,1% в 2019 году, выделено 87 земельных участков;  - доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании – 99,6% (2018 год – 95%), оздоровлено 3569 детей;  - доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2019 году 86% (2018 год – 84,1%). | Реализация мероприятий в рамках государственных программ Воронежской области и муниципальных программ Богучарского муниципального района осуществлялось в целях повышения комфортности проживания в Богучарском муниципальном районе. |
| Цель 2. **Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района.** | 100 | 100 |  |  |
| Цель 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства | 100 | 100 | **Реализованные проекты.**   1. Укрепление материально-техничес-кой базы селькохозяйственных товаропроизводителей Объем инвестиций составил 1256 млн руб. 2. Укрепление материально-технической базы ООО «Тихий Дон» 3. Расширение производственных площадей ООО «Агро-Спутник». Объем инвестиций составил 650 млн руб. 4. Участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.   **Основные результаты.**  **-** индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий составил в 2019 году 105%;  **-** рост объемов производства скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил к уровню 2018 года 154%;  **-** объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых" составил 1513,3 млн руб. (101,3% к уровню 2018 года).  **Основные результаты.**  - объем инвестиций в основной капитал составил 3718,1 млн руб., что больше уровня 2018 года на 20%. | Государственная политика по поддержке сельскохозяйственных производителей дала возможность в 2019 году 5 главам крестьянских (фермерских) хозяйств получить гранты по программе «Поддержка начинающих фермеров» на сумму 13,2 млн рублей и 1 семейная животноводческая ферма грант на сумму 7,74 млн рублей.  В связи с тем, что Богучарский муниципальный район географиически удален от региональных центров (г.Воронеж, г.Ростов на Дону), имеются проблемы с размещением инвестиционных проектов на территории района.  Богучарский муниципальный район является привлекательным для размещения придорожного сервиса на автодороге М-4 «Дон». |
| Цель 2.2. Поддержка инвестиционной деятельности района | 100 | 100 |
| Цель 2.3. Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района | 100 |  | **Реализованные мероприятия.**  1. Строительство объектов придорож-ного комплекса «Автопорт Маяк» (120 млн руб.)  2. Реализованы мероприятия, направ-ленные на поддержку субъектом малого и среднего предприни-мательства. В 2019 году 4 индивидуальным предпринимателям представлены гранты на создание собственного дела в сумме 1020 тыс.рублей и 2514,6 тыс.рублей получили 4 субъекта МСП на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования.  3. Оказание консультационных услуг субъектом МСП АНО «Богучарский центр поддержки предприинмательст-ва».  **Основные результаты.**  **-** число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения составило 33 единицы, прирост субъектов МСП составил 21 единицу;  - оборот малых и средних предприятий на душу населения составил 164,7 тыс.руб. (149% к уровню 2018 года);  - объем платных услуг населению составил 1028,1 тыс.руб. (116% к уровню 2018 года). | В Богучарском муниципальном районе сложилась благоприятная обстановка для развития малого и среднего предпринимательства. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Отчет о результатах достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития Богучарского муниципального района, представленных в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Богучарского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, в 2019 году** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Номер и наименование индикатора | Фактические значения показателя в периоде, предшествующем отчетному году (2018 год) | Значения показателя в 2019 году | | | В % к уровню 2018 года | Примечание (причины недостижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты и т.п.) |
| план | факт | % выпол-нения |
|  | **Стратегическая цель 1 Рост качества жизни населения в Богучарском районе** | | | | | | |
|  | **Стратегическая цель 1.1. Повышение уровня жизни населения района** | | | | | | |
| **1.** | **1 Число созданных рабочих мест нарастающим итогом, единиц** | 80,0 | 162,0 | 258,0 | 159,3 | в 3,2 р. | Степень достижения обеспечена |
| **2** | **2.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий (без учета предприятий малого бизнеса), %** | 24494,0 | 25719,0 | 26111,3 | 101,5 | 106,6 | Степень достижения обеспечена |
| 3. | 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 21561,8 | 22150,0 | 22170,0 | 100,1 | 102,8 | Степень достижения обеспечена |
| 4. | 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей | 23918,0 | 25358,0 | 26003,0 | 102,5 | 108,7 | Степень достижения обеспечена |
| 5. | 5.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей | 18124,0 | 20069,0 | 21374,0 | 106,5 | 117,9 | Степень достижения обеспечена |
| **6.** | **6. Среднедушевые денежные доходы, рублей** | 16,5 | 17,5 | 21,6 | 123,4 | 130,9 | Степень достижения обеспечена |
| **7.** | **7. Уровень регистрируемой безработицы, %** | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 100,0 | 97,8 | Степень достижения обеспечена |
| **8.** | **8. Отношение числа занятых в экономике муниципального района к численности населения района в трудоспособном возрасте, %** | 86,1 | 86,3 | 91,2 | 105,7 | 105,9 | Степень достижения обеспечена |
| **9.** | 9. Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном районе, ед. | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 100,0 | 101,8 | Степень достижения обеспечена |
| **10.** | **10. Расходы бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, рублей** | 1795,0 | 1813,0 | 2349,2 | 129,6 | 130,9 | Степень достижения обеспечена |
| **11.** | 11.Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 101,1 | 101,1 | Степень достижения обеспечена |
| **12.** | 12. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 100,0 | 100,0 | Степень достижения обеспечена |
|  | **Стратегическая цель 1.2.Повышение комфортности проживания в Богучарском районе** | | | | | | |
| **1.** | **13. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.человек населения, га** | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 100 | 104,8 | Степень достижения обеспечена |
| **2.** | **14. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м.** | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 100 | 100 | Степень достижения обеспечена |
| **3.** | **15. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района, %** | 65,9 | 66,8 | 70,0 | 104,8 | 106,2 | Степень достижения обеспечена |
| 4. | 16. Количество молодых семей улучшивших жилищные условия нарастающим итогом, чел. | 19,0 | 39,0 | 43 | 110,3 | 226,3 | Степень достижения обеспечена |
| 5. | 17. Улучшение жилищных условий в сельской местности нарастающим итогом, человек | 5 | 11 | 10 | 90,9 | 200,0 | Степень достижения обеспечена |
| 6. | 18**.** Доля обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов, % | 36,6 | 36,8 | 76,1 | 206,8 | 207,9 | Степень достижения обеспечена |
| **7.** | **19. Количество реализованных проектов по строительству объектов социальной инфраструктуры нарастающим итогом, единиц** | 1 | 3 | 3 | 100 | 300 | Степень достижения обеспечена |
| **8.** | **20. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, человек на 100 мест** | 55,6 | 58,9 | 58,9 | 100 | 105,9 | Степень достижения обеспечена |
| **9.** | 21. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 89,5 | 88,0 | 90,0 | 102,3 | 100,6 | Степень достижения обеспечена |
| 10. | 22. Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании, % | 95,0 | 96,0 | 99,6 | 103,8 | 104,8 | Степень достижения обеспечена |
| 11. | 23. Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муници-пальных общеобразовательных учреждений | 84,1 | 84,1 | 86 | 102,3 | 102,3 | Степень достижения обеспечена |
| **12.** | **24. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, %** | 75,9 | 76,1 | 76,2 | 100,1 | 100,4 | Степень достижения обеспечена |
| **13.** | **25. Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, %** | 43,7 | 43,9 | 55,8 | 127,1 | 127,7 | Степень достижения обеспечена |
| 14. | 26. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения, % | 4,6 | 4,7 | 11,6 | 246,8 | 252,2 | Степень достижения обеспечена |
| **15.** | **27. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %** | 90,0 | 85,0 | 83 | 97,6 | 92,2 | Степень достижения обеспечена |
| 16. | 28. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года, % | 61,5 | 75,0 | 82,2 | 109,6 | 133,7 | Степень достижения обеспечена |
| **17.** | **29. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, зон отдыхов) нарастающим итогом, единиц** | 1 | 2 | 2 | 100 | 200 | Степень достижения обеспечена |
| **18.** | **30. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %** | 85,8 | 83,4 | 70,4 | 95,9 | 93,2 | Степень достижения обеспечена |
| **19.** | **31. Доля обработанных отходов в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов, %** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степень достижения обеспечена |
|  | **Стратегическая цель 2. Устойчивое развитие экономики Богучарского муниципального района** | | | | | | |
|  | **Стратегическая цель 2.1. Повышение эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного и промышленного производства** | | | | | | |
| **1** | **32. Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий, в % к 2016г.** | 102,1 | 104,6 | 105,0 | 100,4 | 102,8 | Степень достижения обеспечена |
| **2** | **33. Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году** | 110,0 | 113,0 | 121,4 | 107,4 | 110,4 | Степень достижения обеспечена |
| **3** | **34. Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году** | 145 | 147,3 | 186,2 | 126,4 | 128,4 | Степень достижения обеспечена |
| **4** | **35. Объем производства овощной продукции, тыс.тонн** | 12,9 | 13,5 | 13,8 | 102,2 | 107,0 | Степень достижения обеспечена |
| **5** | **36. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Добыча полезных ископаемых", млн руб.** | 1114 | 1214 | 1513,3 | 124,7 | 135,8 | Степень достижения обеспечена |
| 6. | 37. Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010 года), % к предыдущему году | 115 | 101 | 101,3 | 100,3 | 88,1 | Степень достижения обеспечена |
| **7.** | **38. Производительность труда в промышленности, млн руб./чел.** | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 107,7 | Степень достижения обеспечена |
|  | **Стратегическая цель 2.1. Поддержка инвестиционной деятельности района** | | | | | | |
| **1.** | **39. Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.** | 2955,1 | 746 | 3718,1 | в 5 р. | 126 |  |
| **2.** | 40. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс.рублей. | 79,7 | 21,5 | 100,4 | в 4,7 р. | 126 |  |
|  | **Стратегическая цель 2.3 Развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы на территории района** | | | | | | |
| **1.** | **41. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц** | 32,9 | 33,0 | 33,0 | 100 | 100,3 | Степень достижения обеспечена |
| **2.** | **42. Оборот малых и средних предприятий на душу населения, тыс.руб.** | 110,3 | 118,1 | 164,7 | 139,5 | 149,3 | Степень достижения обеспечена |
| **3.** | **43. Объем платных услуг населению, млн руб.** | 880,6 | 924,6 | 1028,1 | 111,2 | 116,7 | Степень достижения обеспечена |
| 4. | 44. Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % | 115 | 106 | 106,9 | 100,8 | 93,0 | Степень достижения обеспечена |
| 5. | 45. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 55,4 | 55,6 | 55,7 | 100,2 | 100,5 | Степень достижения обеспечена |

Заместитель главы администрации

Богучарского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Кожанов